## MAR FORMATO
Administración Pública Municipal de Huichapan. Hidalgo 2020-2024. Matriz de Administración de Riesgos Unidad Administrativa: Instituto Huichapense de la Juventud 4to. trimestre 2024
Componente y/o Actividad | Nombre del indicador | * Metas Programadas | Riesgo | Tipo de Factor de Riesgo | Ubicación de Cuadrantes |  |  |  | Estrategia para Administrar | Acciones de Control para enfrentar los Riesgos | Seguimiento | Medios de Verificación | * Avance de Metas Programadas
[5 empty] | ¦ | II | III | IV
Fin | Fomentar y contribuir a la práctica a diversas actividades que puedan propiciar la superación intelectual, cultural, profesional y económica de la juventud, mediante las intervenciones y acciones en materia de salud, empleo y participación juvenil, a fin de mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes. | 55.56% | Falta de promoción al desarrollo integral de la juventud hidalguense. Falta de participación en las acciones en materia de salud, empleo y participación juvenil, patra mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes. | Interno |  |  |  |  | Compartir el riesgo | Se busca apoyo de Instituciones, estudiantes y civiles para estructurar un proyecto. | Existe el riesgo de cubrir necesidades de las instituciones con conferencias y talleres, sin embargo realizamos programación de actividades con el personal del I.H.J de Pachuca y se logró un avance. | INEGI 2020, Registro de usuarios Reportes Trimestrales, Instituto Huichapense de la Juventud, 2024 | 12%
Propósito | Porcentaje de Huichapenses de 12 a 29 años que participaran en las acciones programadas por el IHJ. | 37.5% | Falta de acciones para erradicar las problemáticas detectadas dentro del territorio Huichapense de 12 a 29 años para contribuir con el desarrollo integral de la juventud. | Interno |  |  |  |  | Compartir el riesgo | Difundir la importancia de recibir el apoyo psicológico, apoyo para emprendedores, y para los adolecentes´ Huichapenses. | Si existe un riesgo, la falta de presupuesto para conferencias y talleres. Sin embargo se gestionó el combustible en el Gobierno Municipal para los conferencistas. | INEGI 2020, Registro de usuarios Reportes Trimestrales, Instituto Huichapense de la Juventud, 2024 | 9%
Componente 1 | Porcentaje de jóvenes de 12 a 29 años que participan en las acciones del Programa de Atención a la Juventud | 2905 | 1.- No contar con página virtual propia de I.H.J. para una publicidad dirigida a jóvenes. | Interno |  |  |  |  | Compartir el riesgo | 1.- Se enviará solicitud para contar con página virtual dirigida a jóvenes. | El riesgo fue que estudiantes de diferentes Instituciones no ubicaron las instalaciones del I.HJ., sin embargo realizamos un registro de ubicación mediante google para asignar una dirección . |  | 29%
|  |  | 2.- Falta de promoción de actividades en I.H.J. en Instituciones y Escuelas. | Interno |  |  |  |  | Reducir el riesgo | 2.- Se busca apoyo de Instituciones, estudiantes y civiles para estructurar un proyecto. | Sin riesgo
|  |  | 3.- Falta de vehículo para traslado en diferentes Instituciones | Interno |  |  |  |  | Compartir el riesgo | 3.- Petición de vehículo para traslado a Instituciones al Gobierno Municipal. | Si ocurrió un riesgo al no poder trasladarnos a brindar un taller, sin embargo, reprogramamos la visita. | Se realiza oficio al área de parque vehicular para solicitar vehículo cuando es necesario
Actividad 1 C1 | Porcentaje de jóvenes con asesorías psicológicas | 130 | 1.- Los jóvenes desconocen el servicio psicológico. | Interno |  |  |  |  | Reducir el riesgo | 1.-Se realiza publicidad de manera digital y física que puedan acercarnos a las instituciones. | Sin riesgo |  | 9%
|  |  | 2.- Empatía en los jóvenes | Externo |  |  |  |  | Reducir el riesgo | 2.-Difundir la importancia de recibir el apoyo psicológico a las familias Huichapenses. | Sin riesgo
Actividad 2 C1 | Porcentaje de jóvenes con clases de ingles | 170 | 1.- Falta de difusión en diferentes Instituciones Educativas del Municipio. | Externo |  |  |  |  | Reducir el riesgo | 1.-Realizar publicidad de manera digital y física, visitar las Instituciones Educativas. | El riesgo fue no contar página virtual dirigida al sector joven para compartir publicidad; sin embargo, compartirnos convocatorias nacionales y estatales directamente en las Instituciones. |  | 47%
|  |  | 2.- Falta de interés de los jóvenes | Externo |  |  |  |  | Reducir el riesgo | 2.-Transmitir a las Instituciones Educativas de la importancia del inglés para desarrollarse. | Sin riesgo
Actividad 3 C1 | Porcentaje de jóvenes que participan en actividades grupales, para que puedan hacer uso de la zona interactiva y cineteca | 60 | 1.- Que las instalaciones del I.H.J. estén mal posicionados en un lugar no céntrico del Municipio. | Interno |  |  |  |  | Compartir el riesgo | 1.-Petición de reubicación de instalaciones al Gobierno Municipal. | En espera de reubicacíon. |  | 48%
|  |  | 2.- No estamos asignados en el maps como I.H.J | Interno |  |  |  |  | Compartir el riesgo | 2.- Se envié solicitud para contar con página virtual y aparecer en el maps. | Realizamos un registro en google maps para asignar la ubicación de las instalaciones y que los jóvenes pudieran acceder. | Se creo la ubicación de las instalaciones en el Google maps
Actividad 4 C1 | Porcentaje de jóvenes que participan en diversas actividades y acciones del Programa Anual de Juventud | 2950 | 1.-No se promueven las convocatorias en una página social dirigida a los jóvenes. | interno |  |  |  |  | Reducir el riesgo | 1.-Creación de página | Sin riesgo | Se envió oficio IHJ/2024/023 para solicitar la creación de una página virtual | 10%
Componente 2 | Porcentaje de jóvenes de Nivel Medio Superior de 16 a 18 años que participan en las acciones para promover a los jóvenes continuar su educación profesional | 360 | 1.- Los Jóvenes desconocen las acciones para promover su educación y continuar estudiando | Externo |  |  |  |  | Compartir el riesgo | 1.-Continuar trabajando con el I.H.J. de Pachuca para que nos brinden actividades juveniles. | Existe el riesgo de cubrir necesidades de las instituciones con conferencias y talleres, sin embargo realizamos programación de actividades con el personal del I.H.J de Pachuca y se logró un avance. | Se realizó oficio IHJ/2024/025 para solicitar programar conferencias y talleres | 28%
Actividad 1 C2 | Porcentaje de talleres y conferencias en Instituciones Educativas | 9 | 1.- La falta de presupuesto para realizar conferencias y talleres en las Instituciones Educativas. | Interno |  |  |  |  | Compartir el riesgo | 1.- Buscar patrocinadores | Pendiente de buscar patrocinadores para alguna actividad que así lo requiera |  | 20%
Componente 3 | Porcentaje de jóvenes nivel básico de 12 a 15 años, que participan en acciones que permitan reducir la vulnerabilidad de los jóvenes frente a situaciones y conductas de riesgo | 1300 | 1.- Falta de interés de los jóvenes | Externo |  |  |  |  | Reducir el riesgo | 1.-Dar más publicidad para dar a conocer las acciones, realizar campañas y difusión en redes sociales | Se envió oficio para solicitar la página virtual, en espera de contar con la autorización correspondiente. |  | 11%
|  |  | 2.- No se apruebe el recurso para los talleres. | Interno |  |  |  |  | Compartir el riesgo | 2.-Se busca apoyo de Asociaciones Civiles | Si existe un riesgo, la falta de presupuesto para conferencias y talleres. Sin embargo se gestionó el combustible en el Gobierno Municipal para los conferencistas.
Actividad 1 C3 | Porcentaje de conferencias en Instituciones Educativas de Educación Básica, para para la prevención de conductas de riesgo de 12 a 15 años | 7 | 1.- Falta de interés de los jóvenes | Externo |  |  |  |  | Reducir el riesgo | 1.-Dar más publicidad para dar a conocer las acciones, realizar campañas y difusión en redes sociales | Se envió oficio para solicitar la página virtual, en espera de contar con la autorización correspondiente. |  | 20%
|  |  | 2.- No tenemos redes sociales para compartir información o convocatorias con los jóvenes. | Interno |  |  |  |  | Compartir el riesgo | 2.-Difusión en páginas oficiales y de manera presencial en Instituciones Educativas | El riesgo fue que estudiantes de diferentes instituciones no tienen acceso al contenido que nos comparte el I.H.J de Pachuca en cuanto a convocatorias estatales y nacionales. Ya se realizó un oficio para la petición de una página de Facebook
Componente 4 | Porcentaje de jóvenes que participan en los talleres y conferencias de emprendimiento | 80 | 1.- Los jóvenes desconocen las oportunidades para emprender | Externo |  |  |  |  | Reducir el riesgo | 1.-Difusión en páginas oficiales y divulgación de manera presencial. | El riesgo es que no pudimos abarcar todas las instituciones sin embargo, en el ITESHU pudimos difundir las convocatorias para emprendedores. |  | 7%
|  |  | 2.- Recurso para poder programar conferencias y talleres de emprendimiento. | Interno |  |  |  |  | Compartir el riesgo | 2.-Apoyarse de espacios públicos del Municipio y buscar apoyo de Asociaciones Civiles. | Si existe un riesgo, la falta de presupuesto para conferencias y talleres. Sin embargo se gestionó el combustible en el Gobierno Municipal para los conferencistas.
Actividad 1 C4 | Porcentaje de talleres y conferencias de emprendimiento | 6 | 1.- Falta de interés de los jóvenes | Externo |  |  |  |  | Reducir el riesgo | 1.-Difusión en páginas oficiales y de manera presencial en Instituciones Educativas. | El riesgo fue que estudiantes de diferentes instituciones no tienen acceso al contenido que nos comparte el I.H.J de Pachuca en cuanto a convocatorias estatales y nacionales. |  | 10%
Elaboró: |  |  |  | Revisó: | [6 empty] | Autorizó:
C. Xochitl Saenz Bautista |  |  |  | Prof.Maribel Hernandez Sanchez | [6 empty] | LA y LCFP Rosa Adrian Martinez Terán
Coordinadora del Instituto de la Juventud |  |  |  | Secretario de Desarrollo Social | [6 empty] | Secretario de Contraloría Municipal y Titular del Órgano Interno de Control