## Reporte fotográfico
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal Municipio: Huichapan Mes reportado: Diciembre
Cobertura de residuos | Fecha de ejecución | 2024-12-11
Descripción: Se ingresaron 90 viajes de tepetate en este mes de octubre para la cobertura de RSU del relleno sanitario.
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Compactación de residuos | Fecha de ejecución | 2024-12-19
Descripción: Se compactan los residuos diariamente, para evitar exparcimiento de materiales plasticos
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Control de fauna nociva | Fecha de ejecución | 2024-12-04
Descripción: Para controlar la fauna nociva de maneral quincenal se fumiga, se extraen llantas mensualmente y se realiza la cobertura de residuos periodicamente.
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Recolección de materiales ligeros | Fecha de ejecución | 2024-12-09
Descripción: Se realiza la recolección de materiales ligeros periodicamente.
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Captación y recirculación de lixiviados | Fecha de ejecución
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Mantenimiento de drenes pluviales | Fecha de ejecución | 2024-12-23
Descripción: Se realiza el mantenimiento de manera periodica
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Monitoreos | Fecha de ejecución | 2024-12-10
Descripción:
Note on A5: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on A26: Integrar brevemente comentarios referentes a la actividad realizada.
Note on A33: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on A54: Integrar brevemente comentarios referentes a la actividad realizada.
Note on A61: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on A82: Integrar brevemente comentarios referentes a la actividad realizada.
Note on A89: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on A110: Integrar brevemente comentarios referentes a la actividad realizada.
Note on A117: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on A138: Integrar brevemente comentarios referentes a la actividad realizada.
Note on A145: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on A173: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on H5: Colocar la fecha.

## Registro de residuos
Bitácora de ingreso de residuos y valorización Municipio: Huichapan Mes reportado: DICIEMBRE
Indicaciones: colocar la cantidad de residuos expresada en toneladas, los datos que no se tengan se deberán reportar en cero.
Día | Toneladas recibidas | Residuos orgánicos | PET/ Plásticos | Cartón/papel | Metal | Aluminio | Vidrio | Neumáticos | Otros | Acumulado
1 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
2 | 33 | 6.79 | 0.313 | 0.07 | 0.163 | 0.012 | 0.346 | 0.8 | 0 | 8.494
3 | 23.4 | 4.688 | 0.3 | 0.09 | 0.17 | 0.01 | 0.3 | 0.29 | 0 | 5.848
4 | 27.95 | 5.59 | 0.35 | 0.08 | 0.15 | 0.014 | 0.35 | 0.409 | 0 | 6.943
5 | 19 | 3.8 | 0.28 | 0.07 | 0.163 | 0.01 | 0.32 | 0.506 | 0 | 5.149
6 | 22.32 | 4.464 | 0.318 | 0.11 | 0.168 | 0.012 | 0.36 | 0.186 | 0 | 5.618
7 | 17.08 | 3.416 | 0.319 | 0.121 | 0.168 | 0.016 | 0.34 | 0.36 | 0 | 4.74
8 | 12.05 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41
9 | 28.24 | 5.648 | 0.279 | 0.54 | 0.141 | 0.01 | 0.32 | 0.491 | 0 | 7.429
10 | 18.6 | 3.72 | 0.25 | 0.5 | 0.12 | 0.009 | 0.31 | 0.586 | 0 | 5.495
11 | 10.35 | 2.07 | 0.3 | 0.6 | 0.18 | 0.012 | 0.38 | 0.254 | 0 | 3.796
12 | 17.6 | 3.52 | 0.28 | 0.58 | 0.14 | 0.01 | 0.35 | 0.18 | 0 | 5.06
13 | 23.48 | 4.696 | 0.28 | 0.5 | 0.13 | 0.0115 | 0.3 | 0.27 | 0 | 6.1875
14 | 17.75 | 3.55 | 0.286 | 0.523 | 0.137 | 0.01 | 0.32 | 0.15 | 0 | 4.976
15 | 10.4 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08
16 | 17.602 | 3.5204 | 0.207 | 0.452 | 0.18 | 0.011 | 0.35 | 0.96 | 0 | 5.6804
17 | 22.2 | 4.44 | 0.2 | 0.4 | 0.17 | 0.01 | 0.38 | 0.78 | 0 | 6.38
18 | 21.05 | 4.21 | 0.19 | 0.42 | 0.15 | 0.012 | 0.34 | 0.57 | 0 | 5.892
19 | 18.6 | 3.72 | 0.21 | 0.46 | 0.2 | 0.009 | 0.32 | 0.61 | 0 | 5.529
20 | 25.2 | 5.04 | 0.215 | 0.49 | 0.19 | 0.011 | 0.38 | 0.28 | 0 | 6.606
21 | 11.8 | 2.36 | 0.221 | 0.495 | 0.191 | 0.0135 | 0.33 | 0.156 | 0 | 3.7665
22 | 5.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
23 | 25.1 | 5.02 | 0.136 | 0.316 | 0.11 | 0.011 | 0.31 | 0.391 | 0 | 6.294
24 | 25.1 | 5.02 | 0.12 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.34 | 0.805 | 0 | 6.695
25 | 15.5 | 3.1 | 0.15 | 0.28 | 0.12 | 0.009 | 0.32 | 0.63 | 0 | 4.609
26 | 30 | 6 | 0.18 | 0.35 | 0.09 | 0.01 | 0.35 | 0.294 | 0 | 7.274
27 | 26.94 | 5.388 | 0.15 | 0.3 | 0.11 | 0.012 | 0.38 | 0.1051 | 0 | 6.4451
28 | 4.8 | 0.96 | 0.1 | 0.32 | 0.12 | 0.011 | 0.406 | 0.81 | 0 | 2.727
29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
30 | 30.08 | 6.016 | 0.12 | 0.3 | 0.1 | 0.012 | 0.4 | 0.75 | 0 | 7.698
31 | 29.05 | 5.81 | 0.134 | 0.363 | 0.131 | 0.013 | 0.412 | 0.64 | 0 | 7.503
Total | 611.742 | 122.5464 | 5.888 | 9.03 | 3.792 | 0.291 | 9.014 | 12.2631 | 0 | 162.8245
| Elaboró: | BIOL. RICARDO PANIAGUA MARTINEZ

## Cronograma de actividades
Cronograma mensual de actividades de mantenimiento ejecutadas Municipio: Huichapan Mes reportado: Diciembre
No. | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de término | Día
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Compactación de residuos | 2024-12-02 | 2024-12-31 | bar: Día 2 to Día 6; Día 9 to Día 13; Día 16 to Día 20; Día 23 to Día 27; Día 30 to Día 31
2 | Cobertura de residuos | 2024-12-02 | 2024-12-31 | bar: Día 2 to Día 3; Día 6; Día 10 to Día 11; Día 19 to Día 20; Día 23; Día 27; Día 30
3 | Mantenimiento de drenes pluviales | 2024-12-02 | 2024-12-30 | bar: Día 2; Día 6; Día 10; Día 13; Día 18; Día 23; Día 26; Día 30
4 | Quema de biogás
5 | Recirculación de lixiviados
6 | Recolecta de materiales ligeros | 2024-12-02 | 2024-12-27 | bar: Día 2; Día 4; Día 6; Día 9; Día 12; Día 16; Día 18; Día 20; Día 23; Día 25; Día 27; Día 30
7 | Franja de amortiguamiento
8 | Control de fauna nociva | 2024-12-13 | 2024-12-28 | bar: Día 4; Día 11; Día 23; Día 27
9 | Monitoreo de lixiviados | 2024-12-06 | 2024-12-27 | bar: Día 6; Día 20; Día 27
10 | Monitoreo de biogás | 2024-12-06 | 2024-12-27 | bar: Día 6; Día 20; Día 27
11 | Monitoreo de acuíferos
12 | Mantenimiento general | 2024-12-03 | 2024-12-30 | bar: Día 3; Día 11; Día 20; Día 30
Note on B15: Sólo cuando corresponda.
Note on B16: Sólo cuando corresponda.
Note on B17: Sólo cuando corresponda.
Note on B18: Anotar si se realizaron actividades de mantenimiento general.
Note on E5: Marcar la casilla correspondiente al día o días de ejecución de las actividades.