## FORMATO
Administración Pública Municipal de Huichapan. Hidalgo 2020-2024. INVENTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EJERCICIO FISCAL 2024.
Secretaría de Adscripción | Unidad Administrativa | Elaboró | Supervisó | Autorizó | Componente y/o Actividad | Nombre del indicador | Metas Programadas | Riesgo | Tipo de Factor de Riesgo | Ubicación de Cuadrantes |  |  |  | Estrategia para Administrar los Riesgos | Acciones de Control para enfrentar los Riesgos
[10 empty] | ¦ | II | III | IV
Seguridad Pública, Tránsito, Vialidad y Protección Ciudadana |  |  |  |  | Componente | Plasmado en la Matriz de Indicadores de Resultados | Plasmado en la Matriz de Indicadores de Resultados | Algo que puede o no suceder, afecta el cumplimiento de objetivos, compromete la optimización de recursos y da oportunidad a los Riesgos de Corrupción. Un componente puede implicar más de un riesgo. | Interno o Externo |  |  |  |  | Seleccionar la Estrategia a implementar: *Evitar el riesgo. *Reducir el riesgo. *Asumir el riesgo. *Transferir el riesgo. o *Compartir el riesgo. | Diseñar respuestas a los riesgos, analizados de tal modo que estos se encuentren debidamente controlados para asegurar el cumplimiento de los objetivos.
[5 empty] | Actividad | Plasmada en la Matriz de Indicadores de Resultados | Plasmada en la Matriz de Indicadores de Resultados | Una actividad puede implicar mas de un riesgo.
[5 empty] | Elaboró: |  |  | Revisó | [5 empty] | Autorizó:
Se recomienda que este inventario se elabore en conjunto, el titular de la Unidad Administrativa y colaboradores de área a fin de que se identifiquen ampliamente desde distintos criterios los riesgos que existen y que son un peligro para el logro de los objetivos y metas programadas

## MAR FORMATO
Administración Pública Municipal de Huichapan. Hidalgo 2024-2027. Matriz de Administración de Riesgos Unidad Administrativa: Trimestre que se reporta: Trimestre
Componente y/o Actividad | Nombre del indicador | Metas Programadas | Riesgo | Tipo de Factor de Riesgo | Ubicación de Cuadrantes |  |  |  | Estrategia para Administrar | Acciones de Control para enfrentar los Riesgos | Seguimiento | Medios de Verificación | * Avance de Metas Programadas
[5 empty] | ¦ | II | III | IV
Componente 1 | Traslados locales y foraneos | 1489 | Falta de personal | Externo |  |  |  |  | Compartir el riesgo | Gestión de vacante con experiencia | Se dan de baja 2 elementos | Se realizaron diversas entrevistas a posibles candidatos | 215
Actividad 1 C1 | Traslados locales programados o por emergencias | 205 | Falla en las unidades | Externo |  |  |  |  | Compartir el riesgo | Mantenimiento de unidades notificando a PV y que sean arregladas en tiempo y forma | Actualmente solo se ecuntran 2 unidaes a servicio, las demás requieren mantenimiento en general |  | 176
Actividad 2 C2 | Traslados foraneos programados o por emergencias | 80 | Documentación o trámites incompletos de los pacientes | Externo |  |  |  |  | Compartir el riesgo | Asesoría correcta para la agilización de trámites | Se le brinda información a familiares para la realización de traslado |  | 39
Componente 2 | Apoyo con ambulancia durante eventos masivos | 110 | Falta de personal | Externo |  |  |  |  | Compartir el riesgo | Gestión de vacantes con experiencia | Baja de dos elementos, disminución de plantilla |  | 74
Actividad 1 C2 | Apoyo con ambulancia durante eventos sociales organizados por el Municipio | 24 | Falla en las unidades | Externo |  |  |  |  | Compartir el riesgo | Mantenimiento de unidades notificando a PV y que sean arregladas en tiempo y forma | Actualmente solo se ecuntran 2 unidaes a servicio, las demás requieren mantenimiento en general |  | 54
Actividad 2 C2 | Apoyo con ambulancia durante eventos deportivos | 12 | Trámites incompletos sin el seguimiento correspondiente a sus solicitudes | Externo |  |  |  |  | Compartir el riesgo | Que el solicitante dé seguimiento a su solicitud en el área correspondiente. | Se brinda asesoria para los trámites coorespondientes |  | 10
Actividad 3 C2 | Apoyo con ambulancia durante eventos por feria y/o festividades | 24 | Emergencias de gran magnitud | Interno |  |  |  |  | Reducir el riesgo | Gestión de vacantes con experiencia | Baja de dos elementos, disminución de plantilla |  | 10
Componente 3 | Capacitaciones y/o talleres de difusión en prevención de riesgos | 44 | Personal no capacitado | Externo |  |  |  |  | Compartir el riesgo | Gestión de capacitaciones en materia de PCByGIR | En espera de documentación para comporbacion de fin de curso. |  | 10
Actividad 1 C3 | Capacitaciones en materia de Protección Civil para la población | 34 | Personal no capacitado | Interno |  |  |  |  | Se gestiona vacantes | Gestión de vacantes con experiencia | Baja de dos elementos, disminución de plantilla |  | 8
Actividad 2 C3 | Capacitaciones y/o en materia de Protección Civil para niñas, niños y adolescentes | 10 | Personal no capacitado | Interno |  |  |  |  | Se solicita apoyo para la difusión del material en instituciones educativas de todo el Municipio | Difusión masiva por parte de Presidencia | En espera de documentación para comporbacion de fin de curso. |  | 0
Actividad 3 C3 | Simulacros en temas de Protección Civil | 10 | Falta de foroum para implementar los simulacros | Interno |  |  |  |  | Se solicita apoyo para la difusión del material | Difusión masiva por parte de Presidencia | Se llevaron a cabo simulacros en preescolares y primarias de algunas comunidades del Municipio |  | 2
Componente 4 | Medidas de seguridad para negocios y establecimientos comerciales | 300 | Personal operativo insuficiente | Externo |  |  |  |  | Compartir el riesgo | Gestión de vacantes con experiencia | Capacitacion a comerciantes |  | 161
Actividad 1 C4 | Opiniones tecnicas para el funcionamiento de giros comerciales en medidas de seguridad | 130 | Equipo de computo dañado | Interno |  |  |  |  | Se ha estado gestionando equipo nuevo | Gestión de equipo de computo funcionable | Continuamos el con mismo equipo de computo, falta mantenimiento al equipo. |  | 63
Actividad 2 C4 | Inspecciones de verificación de cumplimiento de medidas de seguridad básicas para el funcionamiento del establecimiento | 170 | Trámites incompletos | Externo |  |  |  |  | Compartir el riesgo | Asesoría adecuada para la agilización de trámites y explicación explicita por parte del área de Reglamentos quien funge como primer contacto. | Se brinda asesoria para los trámites correspondientes |  | 98
Componente 5 | Identificación de riesgos para construcciones | 170 | Personal no capacitado | Interno |  |  |  |  | Se gestionan capacitaciones | Gestión de capacitaciones en materia de PCByGIR | En espera de documentación para comporbacion de fin de curso. |  | 106
Actividad 1 C5 | Constancias para contrucción de no riesgos. | 85 | Equipo de computo dañado | Interno |  |  |  |  | Se gestionan capacitaciones | Gestión de equipo de computo funcionable | Continuamos el con mismo equipo de computo, falta mantenimiento al equipo. |  | 8
Actividad 2 C5 | Inspecciones para identificación de existencia de zonas de riesgo para construcciones | 85 | Trámites incompletos | Interno |  |  |  |  | Se gestionan capacitaciones | Asesoría adecuada para la agilización de trámites | Se brinda asesoria para los trámites correspondientes |  | 98
Componente 6 | Atención a incidentes de temporada | 168 | Personal operativo insuficiente | Interno |  |  |  |  | Se gestionan capacitaciones | Gestión de vacantes con experiencia | Baja de dos elementos, disminución de plantilla |  | 120
Actividad 1 C6 | Reportes de incendios de pastizal | 160 | Falta de atención a los reportes por no tener una unidad adecuada para el servicio | Interno |  |  |  |  | Se gestionan capacitaciones | Gestión de una unidad adecuada y funcional para los reportes de incendios. | Unidad dañada |  | 120
Actividad 2 C6 | Reportes de encharcamientos y/o inundaciones atendidos | 3 | EPP y herramienta insuficiente | Interno |  |  |  |  | Se gestionan capacitaciones | Gestión de EPP nuevo y/o funcionable y herramientas funcionales | Se continua con el mismo EEP |  | 0
Actividad 3 C6 | Reportes de accidentes derivados a los fuertes vientos | 5 | Descomposición de unidades | Interno |  |  |  |  | Se gestiona composturas | Gestión de una unidad adecuada y funcional para los reportes de incendios. | Unidad dañada |  | 0
Componente 7 | Atención del H. Cuerpo de Bomberos | 108 | Personal no capacitado y/o acreditado | Interno |  |  |  |  | Se gestiona capacitación en tiempo | Gestión de certificaciones para el personal operativo | En espera de documentación para comporbacion de fin de curso. |  | 60
Actividad 1 C7 | Incendios de estructuras | 3 | Falta de atención a los reportes por no tener una unidad adecuada para el servicio | Interno |  |  |  |  | Se gestiona equipo | Gestión de una unidad adecuada y funcional para los reportes de incendios. | Unidad dañada |  | 0
Actividad 2 C7 | Incendios de autos | 10 | EPP insuficiente | Interno |  |  |  |  | Se gestiona equipo | Gestión de EPP nuevo y/o funcionable | Se continua con el mismo EEP |  | 0
Actividad 3 C7 | Fugas de gas | 15 | EPP en mal estado | Interno |  |  |  |  | Se gestiona equipo | Gestión de EPP en buen estado o funcional | Se continua con el mismo EEP |  | 7
Actividad 4 C7 | Reportes de enjambres y/o panales de abejas | 80 | EPP y material insuficiente para el retiro | Interno |  |  |  |  | Se gestiona equipo | Gestión de EPP y material adecuado para el retiro de panales y/o enjambres. | Se continua con el mismo EEP |  | 53
Elaboró: |  |  | Revisó | [6 empty] | Autorizó:
TAMP. KARINA RESÉNDIZ HERNÁNDEZ |  |  |  | INSP. MATIAS PEREZ ESPINOSA | [5 empty] | L.A y L.C.F.P. ROSA ADRIANA MARTÍNEZ TERÁN
ENCARGADA DE PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS |  |  |  | SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO, VIALIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | [5 empty] | CONTRALOR MUNICIPAL Y TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

## TIPO DE FACTOR
Tipo de factor de riesgo: Se identificará el tipo de factor conforme a lo siguiente: ● Interno: Se encuentra relacionado con las causas o situaciones originadas en el ámbito de actuación de la organización. ● Externo: Se refiere a las causas o situaciones fuera del ámbito de competencia de la organización.

## GRADO DE IMPACTO
GRADO DE IMPACTO
Escala de Valor | Impacto | Descripción
10 | Catastrófico | Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión, metas y objetivos de la Institución y puede implicar pérdida patrimonial, incumplimientos normativos, problemas operativos o impacto ambiental y deterioro de la imagen, dejando además sin funcionar totalmente o por un periodo importante de tiempo, afectando los programas, proyectos,procesos o servicios sutantivos.
9 |  |  | En la celda de Grago de Impacto
8 | Grave | Dañaría significativamente el patrimonio, incumplimientos normativos, problemas operativos o de impacto ambiental y deterioro de la imagen o logro de las metas y objetivos institucionales. Además se requiere una cantidad importante de tiempo para investigar y corregir los daños.
7
6 | Moderado | Causaría, ya sea una pérdida importante en el patrimonio o un deterioro significativo en la imagen Institucional.
5
4 | Bajo | Causa un daño en el patrimonio o imagen Institucional, que se puede corregir en el corto tiempo y no afecta el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
3
2 | Menor | Riesgo que puede ocasionar pequeños o nulos efectos en la Institución.
1

## PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Escala de | Probabilidad de | Descripción
Valor | Ocurrencia
10 | Recurrente | Probabilidad de ocurrencia muy alta.
9 |  | Se tiene la seguridad de que el riesgo se materialice, tiende a estar entre 90% y 100%.
8 | Muy probable | Probabilidad de ocurrencia alta.
7 |  | Está entre 75% a 89% la seguridad de que se materialice el riesgo.
6 | Probable | Probabilidad de ocurrencia media.
5 |  | Está entre 51% a 74% la seguridad de que se materialice el riesgo.
4 | Inusual | Probabilidad de ocurrencia baja.
3 |  | Está entre 25% a 50% la seguridad de que se materialice el riesgo.
2 | Remota | Probabilidad de ocurrencia muy baja.
1 |  | Está entre 1% a 24% la seguridad de que se materialice el riesgo.

## CUADRANTE
CUADRANTES Los riesgos se ubicarán por cuadrantes. Considerando la Escala de Valores por Grado de Impacto y Probabilidad de Ocurrencia. Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata.- Son críticos por su alta probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 de ambos ejes; Cuadrante II. Riesgos de Atención Periódica.- Tienen alta probabilidad de ocurrencia ubicada en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 y bajo grado de impacto de 1 y hasta 5; Cuadrante III. Riesgos Controlados.- Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor de 1 y hasta 5 de ambos ejes, y Cuadrante IV. Riesgos de Seguimiento.- Tienen baja probabilidad de ocurrencia con valor de 1 y hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 10.

## ESTRATEGIA
ESTRATEGIAS PARA RESPONDER A LOS RIESGOS. Se realizará considerando lo siguiente: Las estrategias constituirán las políticas de respuesta para administrar los riesgos, basados en la valoración final del impacto y de la probabilidad de ocurrencia del riesgo, lo que permitirá determinar las acciones de control a implementar por cada factor de riesgo. Es imprescindible realizar un análisis del beneficio ante el costo en la mitigación de los riesgos para establecer las siguientes estrategias: 1. Evitar el riesgo.- Se refiere a eliminar el factor o factores que pueden provocar la materialización del riesgo, considerando que sí una parte del proceso tiene alto riesgo, el segmento completo recibe cambios sustanciales por mejora, rediseño o eliminación, resultado de controles suficientes y acciones emprendidas. 2. Reducir el riesgo.- Implica establecer acciones dirigidas a disminuir la probabilidad de ocurrencia (acciones de prevención) y el impacto (acciones de contingencia), tales como la optimización de los procedimientos y la implementación o mejora de controles. 3. Asumir el riesgo.- Se aplica cuando el riesgo se encuentra en el Cuadrante III, Riesgos Controlados de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto y puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen, o cuando no se tiene opción para abatirlo y sólo pueden establecerse acciones de contingencia. 4. Transferir el riesgo.- Consiste en trasladar el riesgo a un externo a través de la contratación de servicios tercerizados, el cual deberá tener la experiencia y especialización necesaria para asumir el riesgo, así como sus impactos o pérdidas derivadas de su materialización. 5. Compartir el riesgo.- Se refiere a distribuir parcialmente el riesgo y las posibles consecuencias, a efecto de segmentarlo y canalizarlo a diferentes unidades administrativas de la Institución, las cuales se responsabilizarán de la parte del riesgo que les corresponda en su ámbito de competencia.
*Evitar el riesgo *Reducir el riesgo *Asumir el riesgo *Transferir el riesgo *Compartir el riesgo