## ACTIVIDADES POA 2025
GOBIERNO MUNICIPAL DE HUICHAPAN, HIDALGO 2024 - 2027 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2025 DIRECCION DE VINCULACION CIUDADANA
Nombre de la Actividad | Objetivo de la Actividad | Unidad de Medida | Número de Actividades Programadas | [12 empty] | Avance Programático
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Meta Realizada | Activ. programadas menos las realizadas | Avance %
VISITAS A LAS COMUNIDADES | ESTABLECER COMUNICACIÓN | acti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 47 | 12 | 35 | 25.53%
REUNIONES CON DELEGADOS | ACUERDOS | acti | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 30 | 90 | 25%
REPRESENTACION DE LA PRESIDENTA | GENERAR ORDEN | acti | [12 empty] | 12 | 3 | 9 | 25% | bar: Número de Actividades Programadas Ene to Número de Actividades Programadas Dic
CAPACITACION A DELEGADOS | DAR A CONOCER PROGRAMAS E INFORMACION EN CUESTIONES REGLAMENTARIAS | acti | Número de Actividades Programadas Ene: 1; Número de Actividades Programadas Feb: 0; Número de Actividades Programadas Mar: 0 | 1 | 1 | 0 | 100%
ASISTIR A CAPACITACIONES | ADQUISICION DE CONOCIMIENTOS | acti | Número de Actividades Programadas Ene: 0; Número de Actividades Programadas Feb: 0; Número de Actividades Programadas Mar: 0; Número de Actividades Programadas Jun: 1; Número de Actividades Programadas Dic: 1 | 2 | 0 | 2 | 0%
REUNIONES PERSONALES CON DELEGADOS | ATENDER PROBLEMÁTICA CON LA COMUNIDAD | acti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 47 | 12 | 35 | 25.53%
|  |  | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 229 | 58 | 171 | 25.33%
ELABORO
____________________________
L.D. RAFAEL QUIJADA QUINTANAR
DIRECTOR DE VINCULACION CIUDADANA