## Reporte fotográfico
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal Municipio: Huichapan Mes reportado: ABRIL
Cobertura de residuos | Fecha de ejecución | 2025-04-22
Descripción:
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Compactación de residuos | Fecha de ejecución | 2025-04-09
Descripción:
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Control de fauna nociva | Fecha de ejecución | 2025-04-23
Descripción:
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Recolección de materiales ligeros | Fecha de ejecución | 2025-04-23
Descripción:
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Captación y recirculación de lixiviados | Fecha de ejecución | 2025-04-30
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Mantenimiento de drenes pluviales | Fecha de ejecución | 2025-04-24
Descripción: se limpio el dren pluvial
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Monitoreos | Fecha de ejecución | viernes 25 de Abril del 2025
Note on A5: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on H5: Colocar la fecha.
Note on A26: Integrar brevemente comentarios referentes a la actividad realizada.
Note on A33: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on A54: Integrar brevemente comentarios referentes a la actividad realizada.
Note on A61: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on A82: Integrar brevemente comentarios referentes a la actividad realizada.
Note on A89: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on A110: Integrar brevemente comentarios referentes a la actividad realizada.
Note on A117: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on A138: Integrar brevemente comentarios referentes a la actividad realizada.
Note on A145: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on A173: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.

## Registro de residuos
Bitácora de ingreso de residuos y valorización Municipio: Huichapan Mes reportado: Abril
Indicaciones: colocar la cantidad de residuos expresada en toneladas, los datos que no se tengan se deberán reportar en cero.
Día | Toneladas recibidas | Residuos orgánicos | PET/ Plásticos | Cartón/papel | Metal | Aluminio | Vidrio | Neumáticos | Otros | Acumulado
1 | 28.44 | 5.688 | 0.41 | 0.68 | 0.22 | 0.0.21 | 0.49 | 0.063 | 0 | 7.551
2 | 29.28 | 5.856 | 0.42 | 0.71 | 0.21 | 0.022 | 0.48 | 0.06 | 0 | 7.758
3 | 27.554 | 5.51 | 0.4 | 0.69 | 0.18 | 0.019 | 0.47 | 0.07 | 0 | 7.339
4 | 28.77 | 5.754 | 0.39 | 0.75 | 0.19 | 0.018 | 0.48 | 0.08 | 0 | 7.662
5 | 12.6 | 2.52 | 0.434 | 0.576 | 0.286 | 0.027 | 0.46 | 0.04 | 0 | 4.343
6 | 9.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9
7 | 35.45 | 7.09 | 0.44 | 0.72 | 0.34 | 0.023 | 0.47 | 0.05 | 0 | 9.133
8 | 30.8 | 6.16 | 0.45 | 0.73 | 0.35 | 0.022 | 0.49 | 0.03 | 0 | 8.232
9 | 34.5 | 6.9 | 0.43 | 0.71 | 0.32 | 0.024 | 0.46 | 0.03 | 0 | 8.874
10 | 22.35 | 4.47 | 0.46 | 0.75 | 0.34 | 0.021 | 0.49 | 0.04 | 0 | 6.571
11 | 28.1 | 5.62 | 0.44 | 0.72 | 0.33 | 0.023 | 0.48 | 0.05 | 0 | 7.663
12 | 11.7 | 2.34 | 0.43 | 0.723 | 0.416 | 0.025 | 0.47 | 0.06 | 0 | 4.464
13 | 8.8 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76
14 | 31.65 | 6.33 | 0.25 | 0.47 | 0.16 | 0.011 | 0.49 | 0.05 | 0 | 7.761
15 | 25 | 5 | 0.24 | 0.46 | 0.17 | 0.01 | 0.48 | 0.04 | 0 | 6.4
16 | 28.024 | 5.604 | 0.26 | 0.43 | 0.12 | 0.012 | 0.47 | 0.03 | 0 | 6.926
17 | 25.8 | 5.16 | 0.23 | 0.48 | 0.15 | 0.012 | 0.49 | 0.05 | 0 | 6.572
18 | 30.5 | 6.1 | 0.24 | 0.49 | 0.16 | 0.015 | 0.47 | 0.06 | 0 | 7.535
19 | 17.506 | 3.501 | 0.22 | 0.47 | 0.14 | 0.011 | 0.49 | 0.03 | 0 | 4.862
20 | 28.9 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78
21 | 17.2 | 3.44 | 0.23 | 0.48 | 0.13 | 0.015 | 0.48 | 0.05 | 0 | 4.825
22 | 30.7 | 6.14 | 0.25 | 0.49 | 0.18 | 0.011 | 0.49 | 0.06 | 0 | 7.621
23 | 29.7 | 5.94 | 0.26 | 0.47 | 0.17 | 0.012 | 0.48 | 0.07 | 0 | 7.402
24 | 16.2 | 3.24 | 0.27 | 0.47 | 0.15 | 0.01 | 0.49 | 0.04 | 0 | 4.67
25 | 26.82 | 5.364 | 0.25 | 0.517 | 0.194 | 0.01 | 0.47 | 0.03 | 0 | 6.835
26 | 12.6 | 2.52 | 0.344 | 0.517 | 0.0194 | 0.11 | 0.49 | 0.141 | 0 | 4.1414
27 | 15.95 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19
28 | 35.15 | 7.03 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.57 | 0.14 | 0 | 9.34
29 | 30.6 | 6.12 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.35 | 0.58 | 0.139 | 0 | 8.289
30 | 31.4 | 6.28 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.03 | 0.57 | 0.145 | 0 | 8.525
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 741.544 | 148.307 | 9.248 | 15.203 | 5.6254 | 1.143 | 12.75 | 1.648 | 0 | 193.9244
| Elaboró: | BIOL. RICARDO PANIAGUA MARTINEZ

## Cronograma de actividades
Cronograma mensual de actividades de mantenimiento ejecutadas Municipio: Huichapan Mes reportado: Abril
No. | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de término | Día
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Compactación de residuos | 2025-04-02 | 2025-04-30 | bar: Día 2 to Día 4; Día 7 to Día 11; Día 14 to Día 18; Día 21 to Día 25; Día 28 to Día 30
2 | Cobertura de residuos | 2025-04-07 | 2025-04-30 | bar: Día 7 to Día 9; Día 14 to Día 16; Día 21 to Día 23
3 | Mantenimiento de drenes pluviales | 2025-04-03 | 2025-03-31 | bar: Día 3; Día 7 to Día 9; Día 14 to Día 15; Día 24 to Día 25; Día 30
4 | Quema de biogás
5 | Recirculación de lixiviados
6 | Recolecta de materiales ligeros | 2025-04-03 | 2025-04-29 | bar: Día 3; Día 8; Día 11; Día 15; Día 18; Día 22; Día 25; Día 29
7 | Franja de amortiguamiento | 2025-04-02 | 2025-04-04 | bar: Día 2 to Día 4
8 | Control de fauna nociva | 2025-04-02 | 2025-04-30 | bar: Día 3; Día 9; Día 15; Día 18; Día 25; Día 29
9 | Monitoreo de lixiviados | 2025-04-01 | 2025-04-29 | bar: Día 3; Día 11; Día 16; Día 22; Día 30
10 | Monitoreo de biogás | 2025-03-26 | 2025-03-26 | bar: Día 26
11 | Monitoreo de acuíferos
12 | Mantenimiento general | 2025-04-01 | 2025-04-30 | bar: Día 2 to Día 3; Día 7 to Día 8; Día 11; Día 14 to Día 15; Día 17; Día 21; Día 23 to Día 24; Día 26; Día 28; Día 30
Note on E5: Marcar la casilla correspondiente al día o días de ejecución de las actividades.
Note on B15: Sólo cuando corresponda.
Note on B16: Sólo cuando corresponda.
Note on B17: Sólo cuando corresponda.
Note on B18: Anotar si se realizaron actividades de mantenimiento general.