## Reporte fotográfico
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal Municipio: Huichapan Mes reportado: Octubre
Cobertura de residuos | Fecha de ejecución | Jueves 2 de octubre de 2025
Descripción: Se realizò la cobertura y compactaciòn con material (tepetate) en los Residuos Sòlidos Urbanos con la finalidad de evitar la dispersiòn de materiales ligeros, fauna nociva y la infitraciòn pluvial.
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Compactación de residuos | Fecha de ejecución | Miercoles 1 de octubre de 2025.
Descripción: Se realizò la compactaciòn de los Residuos Sòlidos Urbanos no valorizables, con la finalidad de poder reducir el volumen, dfacilita la cobertura de la capa con material y reduce el impacto ambienta.
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Control de fauna nociva | Fecha de ejecución | Jueves 23 de octubre de 2025.
Descripción: se realizo la fumigaciòn en todas las àreas de las instalaciones del Relleno Sanitario Municipal, esto para evitar la proliferaciòn de la fauna nociva dentro y fuera de las instalaciones.
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Recolección de materiales ligeros | Fecha de ejecución | Miercoles 15 de octubre de 2025.
Descripción: Se Realizò la limpieza en la periferia de las instalaciones del Relleno Sanitario Municipal, dentro y fuera de estas, esto con el objetivo de evitar la dispersiòn de estos materiales a los predios vecinos.
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Captación y recirculación de lixiviados | Fecha de ejecución | Viernes 10 de octubre de 2025.
Descripciòn: Se realizò la captaciòn y recirculaciòn de lixiviados para evitar impactos ambientales.
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Mantenimiento de drenes pluviales | Fecha de ejecución | Miercoles 8 de octubre de 2025.
Descripción: Se realizò la limpieza del dren pluvial, esto con el objetivo de prevenir inundaciones, contaminaciòn, malos olores y garabtizar el correcto funcionamiento del sistema de gestipon de aguas pluviales.
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Monitoreos | Fecha de ejecución | Martes 8 de julio de 2025
Descripciòn: En el mes de Julio se realizaron los monitoreos de Biogas y Lixiviado en el Relleno Sanitario Municipal pertinentes.
Note on A33: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on A61: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on A82: Integrar brevemente comentarios referentes a la actividad realizada.
Note on A89: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on A110: Integrar brevemente comentarios referentes a la actividad realizada.
Note on A117: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on A138: Integrar brevemente comentarios referentes a la actividad realizada.
Note on A145: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on A173: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.

## Registro de Residuos
Bitácora de ingreso de residuos y valorización Municipio: Huichapan Mes reportado: Octubre
Indicaciones: Colocar la cantidad de residuos expresada en toneladas, los datos que no se tengan se deberán reportar en cero.
Día | Toneladas recibidas | Residuos orgánicos | PET/ Plásticos | Cartón/papel | Metal | Aluminio | Vidrio | Neumáticos | RSU confinados | Acumulado
1 | 30.3 | 6.06 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.008 | 0.25 | 0.032 | 23.19 | 30.3
2 | 22.76 | 4.55 | 0.21 | 0.3 | 0.26 | 0.007 | 0.23 | 0.031 | 17.172 | 22.76
3 | 24.3 | 4.86 | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.006 | 0.22 | 0.033 | 18.441 | 24.3
4 | 18.8 | 3.76 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.009 | 0.26 | 0.034 | 14.017 | 18.8
5 | 6.8 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 6.8
6 | 31.4 | 6.28 | 0.248 | 0.3 | 0.25 | 0.009 | 0.026 | 0.031 | 24.256 | 31.4
7 | 28.1 | 5.62 | 0.24 | 0.31 | 0.22 | 0.008 | 0.24 | 0.032 | 21.43 | 28.1
8 | 27.9 | 5.58 | 0.25 | 0.32 | 0.23 | 0.007 | 0.23 | 0.033 | 21.25 | 27.9
9 | 18.45 | 3.69 | 0.23 | 0.31 | 0.24 | 0.009 | 0.22 | 0.032 | 13.719 | 18.45
10 | 22.2 | 4.44 | 0.25 | 0.33 | 0.26 | 0.008 | 0.23 | 0.031 | 16.651 | 22.2
11 | 15.4 | 3.08 | 0.26 | 0.33 | 0.25 | 0.007 | 0.22 | 0.033 | 11.22 | 15.4
12 | 9.2 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 9.2
13 | 31.4 | 6.28 | 0.23 | 0.31 | 0.26 | 0.008 | 0.25 | 0.034 | 24.028 | 31.4
14 | 27.55 | 5.51 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.009 | 0.24 | 0.035 | 20.956 | 27.55
15 | 28.6 | 5.72 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0.008 | 0.25 | 0.033 | 21.779 | 28.6
16 | 21.1 | 4.22 | 0.22 | 0.33 | 0.22 | 0.01 | 0.25 | 0.035 | 15.815 | 21.1
17 | 28.1 | 5.62 | 0.23 | 0.32 | 0.23 | 0.01 | 0.26 | 0.033 | 21.397 | 28.1
18 | 20.75 | 4.15 | 0.25 | 0.31 | 0.25 | 0.09 | 0.25 | 0.032 | 15.418 | 20.75
19 | 9.25 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 9.25
20 | 28.75 | 5.75 | 0.25 | 0.38 | 0.15 | 0.011 | 0.23 | 0.033 | 21.946 | 28.75
21 | 33.4 | 6.68 | 0.26 | 0.39 | 0.12 | 0.012 | 0.24 | 0.035 | 25.663 | 33.4
22 | 39.4 | 7.88 | 0.25 | 0.39 | 0.13 | 0.01 | 0.25 | 0.034 | 30.456 | 39.4
23 | 44.75 | 8.95 | 0.24 | 0.35 | 0.14 | 0.009 | 0.25 | 0.035 | 34.776 | 44.75
24 | 28.25 | 5.65 | 0.25 | 0.38 | 0.16 | 0.008 | 0.26 | 0.036 | 21.506 | 28.25
25 | 20 | 4 | 0.26 | 0.37 | 0.15 | 0.011 | 0.25 | 0.035 | 14.924 | 20
26 | 6.2 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 6.2
27 | 35.3 | 7.06 | 0.36 | 0.52 | 0.206 | 0.13 | 0.24 | 0.035 | 26.749 | 35.3
28 | 29.1 | 5.82 | 0.32 | 0.51 | 0.207 | 0.14 | 0.23 | 0.033 | 21.84 | 29.1
29 | 21.1 | 4.22 | 0.34 | 0.53 | 0.205 | 0.15 | 0.22 | 0.033 | 15.402 | 21.1
30 | 23.3 | 4.66 | 0.35 | 0.53 | 0.204 | 0.13 | 0.25 | 0.035 | 17.141 | 23.3
31 | 31 | 5.6 | 0.33 | 0.51 | 0.206 | 0.14 | 0.26 | 0.033 | 23.921 | 31
Total | 762.91 | 151.98 | 7.018 | 9.76 | 5.758 | 0.964 | 6.306 | 0.901 | 580.223 | 762.91

## Cronograma de actividades
Cronograma mensual de actividades de mantenimiento ejecutadas Municipio: Huichapan Mes reportado: Octubre
No. | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de término | Día
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Compactación de residuos | 2025-10-01 | 2025-10-31 | bar: Día 1 to Día 3; Día 6 to Día 10; Día 13 to Día 17; Día 20 to Día 24; Día 27 to Día 31
2 | Cobertura de residuos | 2025-10-02 | 2025-10-30 | bar: Día 2; Día 6; Día 8; Día 10; Día 13; Día 15; Día 17; Día 20; Día 22; Día 24; Día 28; Día 30
3 | Mantenimiento de drenes pluviales | 2025-10-08 | 2025-10-29 | bar: Día 8; Día 14; Día 17; Día 22; Día 24; Día 28 to Día 29
4 | Quema de biogás
5 | Recirculación de lixiviados | 2025-10-01 | 2025-10-27 | bar: Día 1; Día 10; Día 16; Día 23; Día 27
6 | Recolecta de materiales ligeros | 2025-10-04 | 2025-10-30 | bar: Día 4; Día 9; Día 15; Día 25; Día 30
7 | Franja de amortiguamiento | 2025-10-06 | 2025-10-30 | bar: Día 6 to Día 8; Día 13 to Día 14; Día 17; Día 21 to Día 22; Día 27 to Día 30
8 | Control de fauna nociva | 2025-10-24 | 2025-10-24 | bar: Día 24; Día 30
9 | Monitoreo de lixiviados
10 | Monitoreo de biogás
11 | Monitoreo de acuíferos
12 | Mantenimiento general | 2025-10-01 | 2025-10-30 | bar: Día 2; Día 6; Día 9; Día 15; Día 20; Día 22 to Día 23; Día 27; Día 29
Note on E5: Marcar la casilla correspondiente al día o días de ejecución de las actividades.
Note on B15: Sólo cuando corresponda.
Note on B16: Sólo cuando corresponda.
Note on B17: Sólo cuando corresponda.
Note on B18: Anotar si se realizaron actividades de mantenimiento general.