## MARZO
GOBIERNO MUNICIPAL DE HUICHAPAN, HGO, 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2025
SECRETARIA DE CULTURA
MARZO
Nombre de la Actividad | Objetivo de la Actividad | Unidad de Medida | Número de Actividades Programadas | [12 empty] | Avance Programático
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Meta Realizada | Activ. programadas menos las realizadas | Avance %
CLASES DE CHARRERIA | Desarrollar las habilidades fisica, emocionales y sociales a traves de clases teoricas y practicas | CLASES | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 | 48 | 144 | 25%
EXPOSICION DE LA ESCUELA DE CHARRERIA | Poner en practica los conocimientos adquiridos durante la clase de Charreria | PRESENTACION | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 6 | 18 | 25%
CHARREADAS LOCALES | Poner en practica y adquirir la experiencia de competencia | COMPETENCIA | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 16.67%
CHARREADAS VISITANTES | Poner en practica y adquirir la experiencia de competencia | COMPETENCIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33.33%
|  |  | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 17 | 19 | 17 | 20 | 19 | 21 | 19 | 225 | 55 | 170 | 24.44%
.
___________________________________________________________
LIC. ABRIL GARCÍA VÁSQUEZ
SECRETARIA DE CULTURA
ANEXO 01

## ABRIL
GOBIERNO MUNICIPAL DE HUICHAPAN, HGO, 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2025
SECRETARIA DE CULTURA
ABRIL
Nombre de la Actividad | Objetivo de la Actividad | Unidad de Medida | Número de Actividades Programadas | [12 empty] | Avance Programático
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Meta Realizada | Activ. programadas menos las realizadas | Avance %
CLASES DE CHARRERIA | Desarrollar las habilidades fisica, emocionales y sociales a traves de clases teoricas y practicas | CLASES | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 | 64 | 128 | 33.33%
EXPOSICION DE LA ESCUELA DE CHARRERIA | Poner en practica los conocimientos adquiridos durante la clase de Charreria | PRESENTACION | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 8 | 16 | 33.33%
CHARREADAS LOCALES | Poner en practica y adquirir la experiencia de competencia | COMPETENCIA | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 33.33%
CHARREADAS VISITANTES | Poner en practica y adquirir la experiencia de competencia | COMPETENCIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33.33%
|  |  | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 17 | 19 | 17 | 20 | 19 | 21 | 19 | 225 | 74 | 151 | 32.89%
.
___________________________________________________________
LIC. ABRIL GARCÍA VÁSQUEZ
SECRETARIA DE CULTURA
ANEXO 01

## MAYO
GOBIERNO MUNICIPAL DE HUICHAPAN, HGO, 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2025
SECRETARIA DE CULTURA
JUNIO
Nombre de la Actividad | Objetivo de la Actividad | Unidad de Medida | Número de Actividades Programadas | [12 empty] | Avance Programático
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Meta Realizada | Activ. programadas menos las realizadas | Avance %
CLASES DE CHARRERIA | Desarrollar las habilidades fisica, emocionales y sociales a traves de clases teoricas y practicas | CLASES | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 | 80 | 112 | 41.67%
EXPOSICION DE LA ESCUELA DE CHARRERIA | Poner en practica los conocimientos adquiridos durante la clase de Charreria | PRESENTACION | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 11 | 15 | 42.31%
CHARREADAS LOCALES | Poner en practica y adquirir la experiencia de competencia | COMPETENCIA | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 16.67%
CHARREADAS VISITANTES | Poner en practica y adquirir la experiencia de competencia | COMPETENCIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33.33%
|  |  | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 17 | 19 | 17 | 20 | 19 | 21 | 19 | 228 | 92 | 136 | 40.35%
.
___________________________________________________________
LIC. ABRIL GARCÍA VÁSQUEZ
SECRETARIA DE CULTURA
ANEXO 01

## JUNIO
GOBIERNO MUNICIPAL DE HUICHAPAN, HGO, 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2025
SECRETARIA DE CULTURA - COORDINACIÓN DE CHARRERÍA
JUNIO
Nombre de la Actividad | Objetivo de la Actividad | Unidad de Medida | Número de Actividades Programadas | [12 empty] | Avance Programático
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Meta Realizada | Activ. programadas menos las realizadas | Avance %
CLASES DE CHARRERIA | Desarrollar las habilidades fisica, emocionales y sociales a traves de clases teoricas y practicas | CLASES | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 | 96 | 96 | 50%
EXPOSICION DE LA ESCUELA DE CHARRERIA | Poner en practica los conocimientos adquiridos durante la clase de Charreria | PRESENTACION | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 | 53.85%
CHARREADAS LOCALES | Poner en practica y adquirir la experiencia de competencia | COMPETENCIA | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66.67%
CHARREADAS VISITANTES | Poner en practica y adquirir la experiencia de competencia | COMPETENCIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67%
|  |  | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 17 | 19 | 17 | 20 | 19 | 21 | 19 | 228 | 114 | 114 | 50%
.
___________________________________________________________
LIC. ABRIL GARCÍA VÁSQUEZ
SECRETARIA DE CULTURA
ANEXO 01

## JULIO
GOBIERNO MUNICIPAL DE HUICHAPAN, HGO, 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2025
SECRETARIA DE CULTURA - COORDINACIÓN DE CHARRERÍA
JULIO
Nombre de la Actividad | Objetivo de la Actividad | Unidad de Medida | Número de Actividades Programadas | [12 empty] | Avance Programático
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Meta Realizada | Activ. programadas menos las realizadas | Avance %
CLASES DE CHARRERIA | Desarrollar las habilidades fisica, emocionales y sociales a traves de clases teoricas y practicas | CLASES | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 | 96 | 96 | 50%
EXPOSICION DE LA ESCUELA DE CHARRERIA | Poner en practica los conocimientos adquiridos durante la clase de Charreria | PRESENTACION | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 27 | 15 | 12 | 55.56%
CHARREADAS LOCALES | Poner en practica y adquirir la experiencia de competencia | COMPETENCIA | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66.67%
CHARREADAS VISITANTES | Poner en practica y adquirir la experiencia de competencia | COMPETENCIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100%
|  |  | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 17 | 21 | 17 | 20 | 19 | 21 | 19 | 230 | 115 | 115 | 50%
.
___________________________________________________________
LIC. ABRIL GARCÍA VÁSQUEZ
SECRETARIA DE CULTURA
ANEXO 01

## AGOSTO
GOBIERNO MUNICIPAL DE HUICHAPAN, HGO, 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2025
SECRETARIA DE CULTURA - COORDINACIÓN DE CHARRERÍA
AGOSTO
Nombre de la Actividad | Objetivo de la Actividad | Unidad de Medida | Número de Actividades Programadas | [12 empty] | Avance Programático
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Meta Realizada | Activ. programadas menos las realizadas | Avance %
CLASES DE CHARRERIA | Desarrollar las habilidades fisica, emocionales y sociales a traves de clases teoricas y practicas | CLASES | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 | 144 | 48 | 75%
EXPOSICION DE LA ESCUELA DE CHARRERIA | Poner en practica los conocimientos adquiridos durante la clase de Charreria | PRESENTACION | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 31 | 15 | 16 | 48.39%
CHARREADAS LOCALES | Poner en practica y adquirir la experiencia de competencia | COMPETENCIA | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66.67%
CHARREADAS VISITANTES | Poner en practica y adquirir la experiencia de competencia | COMPETENCIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100%
|  |  | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 20 | 19 | 21 | 19 | 234 | 163 | 71 | 69.66%
.
___________________________________________________________
LIC. ABRIL GARCÍA VÁSQUEZ
SECRETARIA DE CULTURA
ANEXO 01

## SEPTIEMBRE (2)
GOBIERNO MUNICIPAL DE HUICHAPAN, HGO, 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2025
SECRETARIA DE CULTURA - COORDINACIÓN DE CHARRERÍA
SEPTIEMBRE
Nombre de la Actividad | Objetivo de la Actividad | Unidad de Medida | Número de Actividades Programadas | [12 empty] | Avance Programático
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Meta Realizada | Activ. programadas menos las realizadas | Avance %
CLASES DE CHARRERIA | Desarrollar las habilidades fisica, emocionales y sociales a traves de clases teoricas y practicas | CLASES | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 | 144 | 48 | 75%
EXPOSICION DE LA ESCUELA DE CHARRERIA | Poner en practica los conocimientos adquiridos durante la clase de Charreria | PRESENTACION | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 31 | 15 | 16 | 48.39%
CHARREADAS LOCALES | Poner en practica y adquirir la experiencia de competencia | COMPETENCIA | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66.67%
CHARREADAS VISITANTES | Poner en practica y adquirir la experiencia de competencia | COMPETENCIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100%
|  |  | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 20 | 19 | 21 | 19 | 234 | 163 | 71 | 69.66%
.
___________________________________________________________
LIC. ABRIL GARCÍA VÁSQUEZ
SECRETARIA DE CULTURA
ANEXO 01

## MARZO 26
GOBIERNO MUNICIPAL DE HUICHAPAN, HGO, 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2026
SECRETARIA DE CULTURA - COORDINACIÓN DE CHARRERÍA
MARZO
Nombre de la Actividad | Objetivo de la Actividad | Unidad de Medida | Número de Actividades Programadas | [12 empty] | Avance Programático
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Meta Realizada | Activ. programadas menos las realizadas | Avance %
CLASES DE CHARRERIA | Desarrollar las habilidades fisica, emocionales y sociales a traves de clases teoricas y practicas | CLASES | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 | 48 | 144 | 25%
EXPOSICION DE LA ESCUELA DE CHARRERIA | Poner en practica los conocimientos adquiridos durante la clase de Charreria | PRESENTACION | Número de Actividades Programadas Ene: 1; Número de Actividades Programadas Feb: 2; Número de Actividades Programadas Mar: 0 | 3 | 3 | 0 | 100%
CHARREADAS LOCALES | Poner en practica y adquirir la experiencia de competencia | COMPETENCIA | Número de Actividades Programadas Ene: 0; Número de Actividades Programadas Feb: 0; Número de Actividades Programadas Mar: 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
CHARREADAS VISITANTES | Poner en practica y adquirir la experiencia de competencia | COMPETENCIA | Número de Actividades Programadas Ene: 0; Número de Actividades Programadas Feb: 0; Número de Actividades Programadas Mar: 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 195 | 51 | 144 | 26.15%
| ELABORÓ |  | Número de Actividades Programadas Nov: AUTORIZÓ
.
MTRA. ABRIL GARCÍA VÁSQUEZ |  |  | Número de Actividades Programadas Sep: M.P.P. BELEM GUADALUPE CALLEJAS ARTEAGA
SECRETARIA DE CULTURA |  |  | Número de Actividades Programadas Sep: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVELUACIÓN
ANEXO 01