## Reporte fotográfico
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal Municipio: Huichapan Mes reportado: Junio
Cobertura de residuos | Fecha de ejecución | Miercoles 10 de Junio 2026
Descripción: Se realizò la cobertura y compactaciòn con material (tepetate) en los Residuos Sòlidos Urbanos con la finalidad de evitar la dispersiòn de materiales ligeros, fauna nociva y la infitraciòn pluvial.
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Compactación de residuos | Fecha de ejecución | Lunes 8 de junio de 2026
Descripción: Se realizò la compactaciòn de los Residuos Sòlidos Urbanos no valorizables, con la finalidad de poder reducir el volumen, dfacilita la cobertura de la capa con material y reduce el impacto ambienta.
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Control de fauna nociva | Fecha de ejecución | Miercoles 24 de Junio 2026
Descripción: se realizo la fumigaciòn en todas las àreas de las instalaciones del Relleno Sanitario Municipal, esto para evitar la proliferaciòn de la fauna nociva dentro y fuera de las instalaciones.
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Recolección de materiales ligeros | Fecha de ejecución | Lunes 20 de junio 2026
Descripción: Se Realizò la limpieza en la periferia de las instalaciones del Relleno Sanitario Municipal, dentro y fuera de estas, esto con el objetivo de evitar la dispersiòn de estos materiales a los predios vecinos.
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Captación y recirculación de lixiviados | Fecha de ejecución | Jueves 18 de Junio 2026
Descripciòn: Se realizò la captaciòn y recirculaciòn de lixiviados para evitar impactos ambientales.
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Mantenimiento de drenes pluviales | Fecha de ejecución | Viernes 26 de junio 2026
Descripción: Se realizò la limpieza del dren pluvial, esto con el objetivo de prevenir inundaciones, contaminaciòn, malos olores y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de gestipon de aguas pluviales.
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Otros | Fecha de ejecución | Martes de junio de 2026
Descripciòn: En el mes de Junio se realizo el arreglo del camino para evitar atascamiento de vehiculos y carga de llantas.
Note on A33: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on A61: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on A82: Integrar brevemente comentarios referentes a la actividad realizada.
Note on A89: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on A110: Integrar brevemente comentarios referentes a la actividad realizada.
Note on A117: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on A138: Integrar brevemente comentarios referentes a la actividad realizada.
Note on A145: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.

## Registro de Residuos
Bitácora de ingreso de residuos y valorización Municipio: Huichapan Mes reportado: Junio
Indicaciones: colocar la cantidad de residuos expresada en toneladas, los datos que no se tengan se deberán reportar en cero.
Día | Toneladas recibidas | Residuos orgánicos | PET/ Plásticos | Cartón/papel | Metal | Aluminio | Vidrio | Neumáticos | RSU confinados | Acumulado
1 | 34.7 | 6.94 | 0.13 | 0.039 | 0.064 | 0.002 | 0.19 | 0 | 27.335 | 34.7
2 | 30.7 | 6.14 | 0.12 | 0.037 | 0.063 | 0.004 | 0.17 | 0 | 24.166 | 30.7
3 | 19.5 | 3.9 | 0.13 | 0.034 | 0.062 | 0.003 | 0.16 | 0 | 15.211 | 19.5
4 | 29.9 | 5.98 | 0.11 | 0.035 | 0.063 | 0.005 | 0.15 | 0 | 23.557 | 29.9
5 | 33.5 | 6.7 | 0.12 | 0.032 | 0.05 | 0.004 | 0.14 | 0 | 26.454 | 33.5
6 | 11.57 | 3.14 | 0.14 | 0.031 | 0.06 | 0.003 | 0.17 | 0 | 8.026 | 11.57
7 | 8.8 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 8.8
8 | 24.2 | 4.84 | 0.1 | 0.032 | 0.073 | 0.006 | 0.18 | 0 | 18.969 | 24.2
9 | 29.1 | 5.82 | 0.8 | 0.033 | 0.072 | 0.004 | 0.16 | 0 | 22.211 | 29.1
10 | 31.1 | 6.2 | 0.6 | 0.039 | 0.073 | 0.007 | 0.15 | 0 | 24.031 | 31.1
11 | 30.8 | 6.16 | 0.7 | 0.033 | 0.07 | 0.006 | 0.13 | 0 | 23.701 | 30.8
12 | 28.5 | 5.7 | 0.8 | 0.033 | 0.082 | 0.004 | 0.14 | 0 | 21.741 | 28.5
13 | 14.5 | 2.9 | 0.9 | 0.034 | 0.081 | 0.007 | 0.15 | 0 | 10.428 | 14.5
14 | 5.8 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 5.8
15 | 27.2 | 5.44 | 0.12 | 0.035 | 0.053 | 0.004 | 0.16 | 0 | 21.388 | 27.2
16 | 28.5 | 5.7 | 0.13 | 0.032 | 0.054 | 0.003 | 0.15 | 0 | 22.431 | 28.5
17 | 23 | 4.6 | 0.14 | 0.028 | 0.053 | 0.002 | 0.14 | 0 | 18.037 | 23
18 | 27.4 | 5.48 | 0.13 | 0.025 | 0.055 | 0.003 | 0.13 | 0 | 21.577 | 27.4
19 | 24.9 | 4.98 | 0.11 | 0.022 | 0.052 | 0.004 | 0.12 | 0 | 19.612 | 24.9
20 | 19.2 | 3.84 | 0.12 | 0.022 | 0.051 | 0.003 | 0.15 | 0 | 15.014 | 19.2
21 | 5.8 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.13 | 0 | 4.506 | 5.8
22 | 32.1 | 6.42 | 0.1 | 0.025 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 25.493 | 32.1
23 | 28.7 | 5.74 | 0.12 | 0.022 | 0.063 | 0.003 | 0.12 | 0 | 22.632 | 28.7
24 | 25.9 | 5.18 | 0.11 | 0.021 | 0.065 | 0.004 | 0.13 | 0 | 20.39 | 25.9
25 | 26.8 | 5.36 | 0.14 | 0.022 | 0.062 | 0.002 | 0.15 | 0 | 21.064 | 26.8
26 | 23.5 | 4.7 | 0.13 | 0.023 | 0.063 | 0.003 | 0.14 | 0 | 18.441 | 23.5
27 | 18.4 | 3.68 | 0.13 | 0.024 | 0.062 | 0.004 | 0.15 | 0 | 14.35 | 18.4
28 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.16 | 0 | 4.637 | 6
29 | 26.8 | 0 | 0.12 | 0.023 | 0.067 | 0.002 | 0.15 | 0 | 26.438 | 26.8
30 | 27.5 | 0 | 0.13 | 0.022 | 0.069 | 0.005 | 0.13 | 0 | 27.144 | 27.5
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 704.37 | 130.82 | 6.38 | 0.758 | 1.644 | 0.104 | 4 | 0 | 560.664 | 704.37

## Cronograma de actividades
Cronograma mensual de actividades de mantenimiento ejecutadas Municipio: Huichapan Mes reportado: Junio
No. | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de término | Día
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Compactación de residuos | 2026-06-01 | 2026-06-30 | bar: Día 1 to Día 5; Día 8 to Día 12; Día 15 to Día 19; Día 22 to Día 26; Día 29 to Día 30
2 | Cobertura de residuos | 2026-06-02 | 2026-06-30 | bar: Día 2; Día 4; Día 9; Día 11; Día 15 to Día 16; Día 19; Día 24 to Día 25; Día 29 to Día 30
3 | Mantenimiento de drenes pluviales | 2026-06-03 | 2026-06-26 | bar: Día 3; Día 10; Día 17; Día 26
4 | Quema de biogás
5 | Recirculación de lixiviados | 2026-06-05 | 2026-06-26 | bar: Día 5; Día 11; Día 19; Día 26
6 | Recolecta de materiales ligeros | 2026-06-08 | 2026-06-29 | bar: Día 8; Día 18; Día 26
7 | Franja de amortiguamiento | 2026-06-12 | 2026-06-29 | bar: Día 12; Día 29
8 | Control de fauna nociva | 2026-06-24 | 2026-06-24 | bar: Día 24
9 | Monitoreo de lixiviados
10 | Monitoreo de biogás
11 | Monitoreo de acuíferos
12 | Mantenimiento general | 2025-06-02 | 2026-06-30 | bar: Día 2 to Día 4; Día 10 to Día 12; Día 16 to Día 19; Día 22 to Día 23; Día 25 to Día 26; Día 30
Note on E5: Marcar la casilla correspondiente al día o días de ejecución de las actividades.
Note on B15: Sólo cuando corresponda.
Note on B16: Sólo cuando corresponda.
Note on B17: Sólo cuando corresponda.
Note on B18: Anotar si se realizaron actividades de mantenimiento general.