## Formato POA 2026
FORMATO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) - MUNICIPIO DE HUICHAPAN 2026
COORDINACION DEL RELLENO SANITARIO
Acuerdo del PMD 2024-2027 | Alineación con el PMD 2024-2027 | Alineación con los ODS | Programa presupuestario | Actividad | Descripción de la Actividad | Meta | Indicadores | Unidad de Medida | Fórmula | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Total Anual
Acuerdo por el desarrollo sostenible de Huichapan | Linea de acciòn 4.2.2.1 Incluir criterios de sostenibilidad en la planificación y construcción de nuevas obras públicas. |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 1. Extendido, conformaciòn y compactaciòn de taludes y bermas. | Realizar el extendido de los residuos sòlidos urbanos que se encuentran en el Relleno Sanitario, esto con medios mecanicos (Maquina compactadora D/ y maquina 325) que a la vez se estaran realizando la conformaciòn de taludes y bermas alrededor del sitio, para despues ser compactados, esto es para dar estabilidad al Relleno Sanitario Municipal. | 6 | Numero de acciones realizadas para dar cumplimiento a las especificaciones de la norma 083-SEMARNAT-2003 | talud | 75 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 2. Compactaciòn y aplicaciòn de cobertura a los Residuos Sòlidos Urbanos en el Relleno Sanitario Municipal. | Se realizan los trabajos de disposiciòn, compactaciòn y cobertura con material (Tepetate) de los Residuos Sòlidos Urbanos generados al dia en el Municipio.con medio mecanicos ( Maquina D/). | 80 | Numero de acciones realizadas para dar cumplimiento a las especificaciones de la norma 083-SEMARNAT-2004 | Nùmero | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 3. Monitoreo de Lixiviados y biogas en el Relleno Sanitario. | Se realizara el monitoreo de lexiviados y biogas una vez por semana, registrandolo en la bitacora. | 54 | Numero de acciones realizadas para dar cumplimiento a las especificaciones de la norma 083-SEMARNAT-2005 | Nùmero | 14.7945 | 14 | 13 | 13 | 14 | 54
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 4. Programas ambientales de lixiviados, biogas y acuiferos | Se realizara el programa de minitoreo de lixiviados, biogas y acuiferos con laboratorio certificado. | 3 | Numero de acciones realizadas para dar cumplimiento a las especificaciones de la norma 083-SEMARNAT-2006 | Nùmero | 100 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 5. Extacciòn de lixiviados de la fosa de captaciòn. | Se realizarà dos veces al año la extracciòn y recirculaciòn de lixiviados que se encuentran almacenados en la fosa de lixiviados. | 2 | Numero de acciones realizadas para dar cumplimiento a las especificaciones de la norma 083-SEMARNAT-2007 | Nùmero | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
| 4.3.1.2 Establecer medidas de protección y mitigación de impactos negativos para las comunidades vulnerables en proyectos de infraestructura. |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 6. Programa de fumigaciòn para fauna nociva en el Relleno Sanitario. | Se realizarà fumigaciòn de control de fauna nociva en el Sitio del Relleno Sanitario. | 12 | Numero de acciones realizadas para promover la gestion integral de residuos solidos urbanos | Nùmero | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 7. Actividades de mantenimiento de las instalaciones del Relleno Sanitario. | Se realizarà actividades de mantenimiento y limpieza de las instalaciones del Relleno Sanitario Municipal una vez a la semana. | 54 | Numero de acciones realizadas para promover la gestion integral de residuos solidos urbanos | Nùmero | 100 | 14 | 13 | 13 | 14 | 54
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 8.Elaboraciòn del Programa de Protecciòn Civil del Relleno Sanitario. | Se contratarà personal certificado por Protecciòn Civil del Estado para la elaboraciòn del Programa Interno de Protecciòn Civil del Relleno Sanitario del Municipio. | 1 | Numero de acciones realizadas para promover la gestion integral de residuos solidos urbanos | Nùmero | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 4.3.2 Garantizar la innovación pública para el desarrollo sostenible en el municipio. |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 9. Actualizaciòn del Manual de Operaciòn y Reglamento Interno del Relleno Sanitario. | Se actualizarà el Manual de Operaciòn y Reglamento Interno del Relleno Sanitario. | 1 | Numero de acciones realizadas para promover la gestion integral de residuos solidos urbanos | Nùmero | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 10. Talleres y capacitaciones al personal operativo. | Se buscaràn capacitaciones al personal operativo para el correcto manejo en las instalaciones bajo la NORMA NOM-083-SEMARNAT-2003. | 4 | Numero de acciones realizadas para promover la gestion integral de residuos solidos urbanos | Nùmero | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Sello |  | Elaboró
C. VICTOR MANUEL CASTILLO SANTIAGO
COORDINADOR DE RELLNO SANITARIO

## Formato POA 2026 3ER TRIMESTRE
FORMATO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) - MUNICIPIO DE HUICHAPAN 2026
COORDINACION DEL RELLENO SANITARIO
Acuerdo del PMD 2024-2027 | Alineación con el PMD 2024-2027 | Alineación con los ODS | Programa presupuestario | Actividad | Descripción de la Actividad | Meta | Indicadores | Unidad de Medida | Fórmula | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Total Anual
Acuerdo por el desarrollo sostenible de Huichapan | Linea de acciòn 4.2.2.1 Incluir criterios de sostenibilidad en la planificación y construcción de nuevas obras públicas. |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 1. Extendido, conformaciòn y compactaciòn de taludes y bermas. | Realizar el extendido de los residuos sòlidos urbanos que se encuentran en el Relleno Sanitario, esto con medios mecanicos (Maquina compactadora D/ y maquina 325) que a la vez se estaran realizando la conformaciòn de taludes y bermas alrededor del sitio, para despues ser compactados, esto es para dar estabilidad al Relleno Sanitario Municipal. | 6 | Numero de acciones realizadas para dar cumplimiento a las especificaciones de la norma 083-SEMARNAT-2003 | talud | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | No se cuenta maquinaria, esta en mantenimiento para su funcionamiento.
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 2. Compactaciòn y aplicaciòn de cobertura a los Residuos Sòlidos Urbanos en el Relleno Sanitario Municipal. | Se realizan los trabajos de disposiciòn, compactaciòn y cobertura con material (Tepetate) de los Residuos Sòlidos Urbanos generados al dia en el Municipio.con medio mecanicos ( Maquina D/). | 80 | Numero de acciones realizadas para dar cumplimiento a las especificaciones de la norma 083-SEMARNAT-2004 | Nùmero | 80 | 15 | 15 | 15 | 0 | 45 | Aún no se cubre al 100% con material de tepetate ya que la maquinaria se encuentra en mantenimiento.
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 3. Monitoreo de Lixiviados y biogas en el Relleno Sanitario. | Se realizara el monitoreo de lexiviados y biogas una vez por semana, registrandolo en la bitacora. | 54 | Numero de acciones realizadas para dar cumplimiento a las especificaciones de la norma 083-SEMARNAT-2005 | Nùmero | 14.7945 | 14 | 12 | 13 | 0 | 39
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 4. Programas ambientales de lixiviados, biogas y acuiferos | Se realizara el programa de minitoreo de lixiviados, biogas y acuiferos con laboratorio certificado. | 3 | Numero de acciones realizadas para dar cumplimiento a las especificaciones de la norma 083-SEMARNAT-2006 | Nùmero | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Aplica en el segundo trimestre
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 5. Extacciòn de lixiviados de la fosa de captaciòn. | Se realizarà dos veces al año la extracciòn y recirculaciòn de lixiviados que se encuentran almacenados en la fosa de lixiviados. | 2 | Numero de acciones realizadas para dar cumplimiento a las especificaciones de la norma 083-SEMARNAT-2007 | Nùmero | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aplica en el segundo trimestre
| 4.3.1.2 Establecer medidas de protección y mitigación de impactos negativos para las comunidades vulnerables en proyectos de infraestructura. |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 6. Programa de fumigaciòn para fauna nociva en el Relleno Sanitario. | Se realizarà fumigaciòn de control de fauna nociva en el Sitio del Relleno Sanitario. | 12 | Numero de acciones realizadas para promover la gestion integral de residuos solidos urbanos | Nùmero | 100 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 7. Actividades de mantenimiento de las instalaciones del Relleno Sanitario. | Se realizarà actividades de mantenimiento y limpieza de las instalaciones del Relleno Sanitario Municipal una vez a la semana. | 54 | Numero de acciones realizadas para promover la gestion integral de residuos solidos urbanos | Nùmero | 100 | 14 | 16 | 14 | 0 | 44
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 8.Elaboraciòn del Programa de Protecciòn Civil del Relleno Sanitario. | Se contratarà personal certificado por Protecciòn Civil del Estado para la elaboraciòn del Programa Interno de Protecciòn Civil del Relleno Sanitario del Municipio. | 1 | Numero de acciones realizadas para promover la gestion integral de residuos solidos urbanos | Nùmero | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | EN PROCESO POR LIBERACION DE PRTECCION CIVIL DEL ESTADO
| 4.3.2 Garantizar la innovación pública para el desarrollo sostenible en el municipio. |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 9. Actualizaciòn del Manual de Operaciòn y Reglamento Interno del Relleno Sanitario. | Se actualizarà el Manual de Operaciòn y Reglamento Interno del Relleno Sanitario. | 1 | Numero de acciones realizadas para promover la gestion integral de residuos solidos urbanos | Nùmero | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | SE ELABORO Y COMENZO A EJECUTAR EN MAYO
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 10. Talleres y capacitaciones al personal operativo. | Se buscaràn capacitaciones al personal operativo para el correcto manejo en las instalaciones bajo la NORMA NOM-083-SEMARNAT-2003. | 4 | Numero de acciones realizadas para promover la gestion integral de residuos solidos urbanos | Nùmero | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
0
| Sello |  | Elaboró
C. VICTOR MANUEL CASTILLO SANTIAGO
COORDINADOR DE RELLNO SANITARIO

## Formato POA 2026 2DO TRIMESTRE
FORMATO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) - MUNICIPIO DE HUICHAPAN 2026
COORDINACION DEL RELLENO SANITARIO
Acuerdo del PMD 2024-2027 | Alineación con el PMD 2024-2027 | Alineación con los ODS | Programa presupuestario | Actividad | Descripción de la Actividad | Meta | Indicadores | Unidad de Medida | Fórmula | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Total Anual
Acuerdo por el desarrollo sostenible de Huichapan | Linea de acciòn 4.2.2.1 Incluir criterios de sostenibilidad en la planificación y construcción de nuevas obras públicas. |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 1. Extendido, conformaciòn y compactaciòn de taludes y bermas. | Realizar el extendido de los residuos sòlidos urbanos que se encuentran en el Relleno Sanitario, esto con medios mecanicos (Maquina compactadora D/ y maquina 325) que a la vez se estaran realizando la conformaciòn de taludes y bermas alrededor del sitio, para despues ser compactados, esto es para dar estabilidad al Relleno Sanitario Municipal. | 6 | Numero de acciones realizadas para dar cumplimiento a las especificaciones de la norma 083-SEMARNAT-2003 | talud | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | No se cuenta maquinaria, esta en mantenimiento para su funcionamiento.
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 2. Compactaciòn y aplicaciòn de cobertura a los Residuos Sòlidos Urbanos en el Relleno Sanitario Municipal. | Se realizan los trabajos de disposiciòn, compactaciòn y cobertura con material (Tepetate) de los Residuos Sòlidos Urbanos generados al dia en el Municipio.con medio mecanicos ( Maquina D/). | 80 | Numero de acciones realizadas para dar cumplimiento a las especificaciones de la norma 083-SEMARNAT-2004 | Nùmero | 80 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | Aún no se cubre al 100% con material de tepetate ya que la maquinaria se encuentra en mantenimiento.
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 3. Monitoreo de Lixiviados y biogas en el Relleno Sanitario. | Se realizara el monitoreo de lexiviados y biogas una vez por semana, registrandolo en la bitacora. | 54 | Numero de acciones realizadas para dar cumplimiento a las especificaciones de la norma 083-SEMARNAT-2005 | Nùmero | 14.7945 | 14 | 12 | 0 | 0 | 26
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 4. Programas ambientales de lixiviados, biogas y acuiferos | Se realizara el programa de minitoreo de lixiviados, biogas y acuiferos con laboratorio certificado. | 3 | Numero de acciones realizadas para dar cumplimiento a las especificaciones de la norma 083-SEMARNAT-2006 | Nùmero | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aplica en el segundo trimestre
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 5. Extacciòn de lixiviados de la fosa de captaciòn. | Se realizarà dos veces al año la extracciòn y recirculaciòn de lixiviados que se encuentran almacenados en la fosa de lixiviados. | 2 | Numero de acciones realizadas para dar cumplimiento a las especificaciones de la norma 083-SEMARNAT-2007 | Nùmero | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aplica en el segundo trimestre
| 4.3.1.2 Establecer medidas de protección y mitigación de impactos negativos para las comunidades vulnerables en proyectos de infraestructura. |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 6. Programa de fumigaciòn para fauna nociva en el Relleno Sanitario. | Se realizarà fumigaciòn de control de fauna nociva en el Sitio del Relleno Sanitario. | 12 | Numero de acciones realizadas para promover la gestion integral de residuos solidos urbanos | Nùmero | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 7. Actividades de mantenimiento de las instalaciones del Relleno Sanitario. | Se realizarà actividades de mantenimiento y limpieza de las instalaciones del Relleno Sanitario Municipal una vez a la semana. | 54 | Numero de acciones realizadas para promover la gestion integral de residuos solidos urbanos | Nùmero | 100 | 14 | 16 | 0 | 0 | 30
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 8.Elaboraciòn del Programa de Protecciòn Civil del Relleno Sanitario. | Se contratarà personal certificado por Protecciòn Civil del Estado para la elaboraciòn del Programa Interno de Protecciòn Civil del Relleno Sanitario del Municipio. | 1 | Numero de acciones realizadas para promover la gestion integral de residuos solidos urbanos | Nùmero | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | EN PROCESO POR LIBERACION DE PRTECCION CIVIL DEL ESTADO
| 4.3.2 Garantizar la innovación pública para el desarrollo sostenible en el municipio. |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 9. Actualizaciòn del Manual de Operaciòn y Reglamento Interno del Relleno Sanitario. | Se actualizarà el Manual de Operaciòn y Reglamento Interno del Relleno Sanitario. | 1 | Numero de acciones realizadas para promover la gestion integral de residuos solidos urbanos | Nùmero | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | SE ELABORO Y COMENZO A EJECUTAR EN MAYO
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 10. Talleres y capacitaciones al personal operativo. | Se buscaràn capacitaciones al personal operativo para el correcto manejo en las instalaciones bajo la NORMA NOM-083-SEMARNAT-2003. | 4 | Numero de acciones realizadas para promover la gestion integral de residuos solidos urbanos | Nùmero | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
0
| Sello |  | Elaboró
C. VICTOR MANUEL CASTILLO SANTIAGO
COORDINADOR DE RELLNO SANITARIO

## Formato POA 2026 1ER TRIMESTRE
FORMATO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) - MUNICIPIO DE HUICHAPAN 2026
COORDINACION DEL RELLENO SANITARIO
Acuerdo del PMD 2024-2027 | Alineación con el PMD 2024-2027 | Alineación con los ODS | Programa presupuestario | Actividad | Descripción de la Actividad | Meta | Indicadores | Unidad de Medida | Fórmula | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Total Anual
Acuerdo por el desarrollo sostenible de Huichapan | Linea de acciòn 4.2.2.1 Incluir criterios de sostenibilidad en la planificación y construcción de nuevas obras públicas. |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 1. Extendido, conformaciòn y compactaciòn de taludes y bermas. | Realizar el extendido de los residuos sòlidos urbanos que se encuentran en el Relleno Sanitario, esto con medios mecanicos (Maquina compactadora D/ y maquina 325) que a la vez se estaran realizando la conformaciòn de taludes y bermas alrededor del sitio, para despues ser compactados, esto es para dar estabilidad al Relleno Sanitario Municipal. | 6 | Numero de acciones realizadas para dar cumplimiento a las especificaciones de la norma 083-SEMARNAT-2003 | talud | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | No se cuenta maquinaria, esta en mantenimiento para su funcionamiento.
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 2. Compactaciòn y aplicaciòn de cobertura a los Residuos Sòlidos Urbanos en el Relleno Sanitario Municipal. | Se realizan los trabajos de disposiciòn, compactaciòn y cobertura con material (Tepetate) de los Residuos Sòlidos Urbanos generados al dia en el Municipio.con medio mecanicos ( Maquina D/). | 80 | Numero de acciones realizadas para dar cumplimiento a las especificaciones de la norma 083-SEMARNAT-2004 | Nùmero | 80 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | Aún no se cubre al 100% con material de tepetate ya que la maquinaria se encuentra en mantenimiento.
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 3. Monitoreo de Lixiviados y biogas en el Relleno Sanitario. | Se realizara el monitoreo de lexiviados y biogas una vez por semana, registrandolo en la bitacora. | 54 | Numero de acciones realizadas para dar cumplimiento a las especificaciones de la norma 083-SEMARNAT-2005 | Nùmero | 14.7945 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 4. Programas ambientales de lixiviados, biogas y acuiferos | Se realizara el programa de minitoreo de lixiviados, biogas y acuiferos con laboratorio certificado. | 3 | Numero de acciones realizadas para dar cumplimiento a las especificaciones de la norma 083-SEMARNAT-2006 | Nùmero | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aplica en el segundo trimestre
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 5. Extacciòn de lixiviados de la fosa de captaciòn. | Se realizarà dos veces al año la extracciòn y recirculaciòn de lixiviados que se encuentran almacenados en la fosa de lixiviados. | 2 | Numero de acciones realizadas para dar cumplimiento a las especificaciones de la norma 083-SEMARNAT-2007 | Nùmero | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aplica en el segundo trimestre
| 4.3.1.2 Establecer medidas de protección y mitigación de impactos negativos para las comunidades vulnerables en proyectos de infraestructura. |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 6. Programa de fumigaciòn para fauna nociva en el Relleno Sanitario. | Se realizarà fumigaciòn de control de fauna nociva en el Sitio del Relleno Sanitario. | 12 | Numero de acciones realizadas para promover la gestion integral de residuos solidos urbanos | Nùmero | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 7. Actividades de mantenimiento de las instalaciones del Relleno Sanitario. | Se realizarà actividades de mantenimiento y limpieza de las instalaciones del Relleno Sanitario Municipal una vez a la semana. | 54 | Numero de acciones realizadas para promover la gestion integral de residuos solidos urbanos | Nùmero | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 8.Elaboraciòn del Programa de Protecciòn Civil del Relleno Sanitario. | Se contratarà personal certificado por Protecciòn Civil del Estado para la elaboraciòn del Programa Interno de Protecciòn Civil del Relleno Sanitario del Municipio. | 1 | Numero de acciones realizadas para promover la gestion integral de residuos solidos urbanos | Nùmero | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se cuenta con recurso para el pago.
| 4.3.2 Garantizar la innovación pública para el desarrollo sostenible en el municipio. |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 9. Actualizaciòn del Manual de Operaciòn y Reglamento Interno del Relleno Sanitario. | Se actualizarà el Manual de Operaciòn y Reglamento Interno del Relleno Sanitario. | 1 | Numero de acciones realizadas para promover la gestion integral de residuos solidos urbanos | Nùmero | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aplica en el segundo trimestre
|  |  | 10 F MEDIO AMBIENTE | 10. Talleres y capacitaciones al personal operativo. | Se buscaràn capacitaciones al personal operativo para el correcto manejo en las instalaciones bajo la NORMA NOM-083-SEMARNAT-2003. | 4 | Numero de acciones realizadas para promover la gestion integral de residuos solidos urbanos | Nùmero | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
| Sello |  | Elaboró
C. VICTOR MANUEL CASTILLO SANTIAGO
COORDINADOR DE RELLNO SANITARIO