## Reporte fotográfico
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal Municipio: Huichapan Mes reportado: Julio
Cobertura de residuos | Fecha de ejecución | Martes 11 de Agosto del 2026
Descripción: Se realizò la cobertura y compactaciòn con material (tepetate) en los Residuos Sòlidos Urbanos con la finalidad de evitar la dispersiòn de materiales ligeros, fauna nociva y la infitraciòn pluvial.
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Compactación de residuos | Fecha de ejecución | Viernes 07 de Agosto del 2026
Descripción: Se realizò la compactaciòn de los Residuos Sòlidos Urbanos no valorizables, con la finalidad de poder reducir el volumen, dfacilita la cobertura de la capa con material y reduce el impacto ambienta.
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Control de fauna nociva | Fecha de ejecución | Lunes 31 d Agosto del 2026
Descripción: se realizo la fumigaciòn en todas las àreas de las instalaciones del Relleno Sanitario Municipal, esto para evitar la proliferaciòn de la fauna nociva dentro y fuera de las instalaciones.
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Recolección de materiales ligeros | Fecha de ejecución | Lunes 03 de Agosto 2026
Descripción: Se Realizò la limpieza en la periferia de las instalaciones del Relleno Sanitario Municipal, dentro y fuera de estas, esto con el objetivo de evitar la dispersiòn de estos materiales a los predios vecinos.
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Captación y recirculación de lixiviados | Fecha de ejecución | Viernes 7 de Agosto del 2026
Descripciòn: Se realizò la captaciòn y recirculaciòn de lixiviados para evitar impactos ambientales.
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Mantenimiento de drenes pluviales | Fecha de ejecución | Miercoles 12 Agosto del 2026.
Descripción: Se realizò la limpieza del dren pluvial, esto con el objetivo de prevenir inundaciones, contaminaciòn, malos olores y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de gestipon de aguas pluviales.
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Monitoreo de Lixiviados | Fecha de ejecución | Martes 25 de Agosto del 2026
Descripciòn: Se realizo monitoreo de lixiviados.
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Monitoreo de Biogàs | Fecha de ejecución | Martes 25 de Agosto del 2026
Descripciòn: Se realizo monitoreo de Biogàs.
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Otros | Fecha de ejecución | martes 04 de Agosto del 2026
Descripciòn: Se continua con los trabajos de taludes.
Informe Mensual de Sitios de Disposición Final Municipal
Otros | Fecha de ejecución | martes 04 de Agosto del 2026
Descripciòn: Se realizo carga de llantas y se plantaron magueyes en la franja de amortiguamiento.
Note on A33: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on A61: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on A82: Integrar brevemente comentarios referentes a la actividad realizada.
Note on A89: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on A110: Integrar brevemente comentarios referentes a la actividad realizada.
Note on A117: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.
Note on A138: Integrar brevemente comentarios referentes a la actividad realizada.
Note on A145: Colocar la evidencia fotográfica de las actividades que corresponden a la actividad señalada.

## Registro de Residuos
Bitácora de ingreso de residuos y valorización Municipio: Huichapan Mes reportado: Agosto
Indicaciones: colocar la cantidad de residuos expresada en toneladas, los datos que no se tengan se deberán reportar en cero.
Día | Toneladas recibidas | Residuos orgánicos | PET/ Plásticos | Cartón/papel | Metal | Aluminio | Vidrio | Neumáticos | RSU confinados | Acumulado
1 | 7 | 1.4 | 0.26 | 0.043 | 0.056 | 0.004 | 0.011 | 0 | 5.226 | 7
2 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 6
3 | 33.3 | 6.66 | 0.25 | 0.042 | 0.055 | 0.002 | 0.012 | 0 | 26.279 | 33.3
4 | 23.25 | 4.65 | 0.24 | 0.041 | 0.052 | 0.003 | 0.013 | 0 | 18.251 | 23.25
5 | 30.9 | 6.18 | 0.23 | 0.043 | 0.051 | 0.002 | 0.014 | 0 | 24.38 | 30.9
6 | 19.7 | 3.94 | 0.27 | 0.044 | 0.052 | 0.003 | 0.015 | 0 | 15.376 | 19.7
7 | 30.7 | 6.14 | 0.28 | 0.042 | 0.053 | 0.005 | 0.012 | 0 | 24.168 | 30.7
8 | 19.9 | 3.98 | 0.26 | 0.041 | 0.052 | 0.004 | 0.011 | 0 | 15.552 | 19.9
9 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 8
10 | 24.1 | 4.82 | 0.117 | 0.086 | 0.069 | 0.004 | 0.013 | 0 | 18.991 | 24.1
11 | 27.7 | 5.54 | 0.116 | 0.085 | 0.052 | 0.002 | 0.014 | 0 | 21.891 | 27.7
12 | 34 | 6.8 | 0.115 | 0.084 | 0.053 | 0.003 | 0.013 | 0 | 26.932 | 34
13 | 27.15 | 5.43 | 0.114 | 0.082 | 0.051 | 0.002 | 0.012 | 0 | 21.459 | 27.15
14 | 25 | 5 | 0.112 | 0.081 | 0.052 | 0.003 | 0.015 | 0 | 19.737 | 25
15 | 22.25 | 4.45 | 0.114 | 0.082 | 0.051 | 0.002 | 0.013 | 0 | 17.538 | 22.25
16 | 7.1 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 7.1
17 | 33 | 6.6 | 0.166 | 0.015 | 0.084 | 0.005 | 0.012 | 0 | 26.118 | 33
18 | 26 | 5.2 | 0.167 | 0.016 | 0.083 | 0.003 | 0.013 | 0 | 20.518 | 26
19 | 23.65 | 4.73 | 0.168 | 0.017 | 0.082 | 0.002 | 0.012 | 0 | 18.639 | 23.65
20 | 30.1 | 6.02 | 0.165 | 0.014 | 0.083 | 0.002 | 0.013 | 0 | 23.803 | 30.1
21 | 31.2 | 6.24 | 0.164 | 0.013 | 0.082 | 0.004 | 0.014 | 0 | 24.683 | 31.2
22 | 19.9 | 3.98 | 0.163 | 0.015 | 0.083 | 0.005 | 0.013 | 0 | 15.641 | 19.9
23 | 6.8 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 6.8
24 | 33.5 | 6.7 | 0.182 | 0.058 | 0.041 | 0.005 | 0.012 | 0 | 26.502 | 33.5
25 | 28.84 | 5.76 | 0.183 | 0.055 | 0.042 | 0.003 | 0.013 | 0 | 22.784 | 28.84
26 | 26.8 | 5.36 | 0.184 | 0.052 | 0.043 | 0.002 | 0.012 | 0 | 21.147 | 26.8
27 | 30 | 6 | 0.185 | 0.0053 | 0.044 | 0.003 | 0.011 | 0 | 23.7517 | 30
28 | 10 | 2 | 0.182 | 0.052 | 0.041 | 0.004 | 0.013 | 0 | 7.708 | 10
29 | 22 | 4.4 | 0.181 | 0.051 | 0.042 | 0.005 | 0.012 | 0 | 17.309 | 22
30 | 21 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 21
31 | 21 | 4.2 | 0.16 | 0.62 | 0.041 | 0.005 | 0.0011 | 0 | 15.9729 | 21
Total | 709.84 | 141.98 | 4.728 | 1.7793 | 1.49 | 0.087 | 0.3191 | 0 | 559.4566 | 709.84

## Cronograma de actividades
Cronograma mensual de actividades de mantenimiento ejecutadas Municipio: Huichapan Mes reportado: Agosto
No. | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de término | Día
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Compactación de residuos | 2026-08-03 | 2026-08-31 | bar: Día 3 to Día 4; Día 6 to Día 7; Día 10; Día 13 to Día 14; Día 17; Día 20 to Día 21; Día 24; Día 27 to Día 28; Día 31
2 | Cobertura de residuos | 2026-08-03 | 2026-08-31 | bar: Día 3; Día 5; Día 7; Día 10; Día 13 to Día 14; Día 18; Día 20 to Día 21; Día 24; Día 26; Día 28; Día 31
3 | Mantenimiento de drenes pluviales | 2026-08-03 | 2026-08-31 | bar: Día 3 to Día 4; Día 6; Día 11; Día 13; Día 17; Día 21; Día 24; Día 27; Día 31
4 | Quema de biogás
5 | Recirculación de lixiviados | 2026-08-03 | 2026-08-28 | bar: Día 3; Día 6; Día 14; Día 20; Día 28
6 | Recolecta de materiales ligeros | 2026-08-04 | 2026-08-31 | bar: Día 4; Día 7; Día 17; Día 21; Día 24; Día 27; Día 31
7 | Franja de amortiguamiento | 2026-08-07 | 2026-08-31 | bar: Día 7; Día 31
8 | Control de fauna nociva | 2026-08-31 | 2026-08-31 | bar: Día 28
9 | Monitoreo de lixiviados | 2026-08-25 | 2026-08-25 | bar: Día 25
10 | Monitoreo de biogás
11 | Monitoreo de acuíferos
12 | Mantenimiento general | 2026-08-03 | 2026-08-31 | bar: Día 3 to Día 4; Día 6 to Día 7; Día 10; Día 12 to Día 14; Día 17 to Día 18; Día 20; Día 24; Día 27 to Día 28; Día 31
Note on E5: Marcar la casilla correspondiente al día o días de ejecución de las actividades.
Note on B15: Sólo cuando corresponda.
Note on B16: Sólo cuando corresponda.
Note on B17: Sólo cuando corresponda.
Note on B18: Anotar si se realizaron actividades de mantenimiento general.