## Hoja1
DIF MUNICIPAL DE HUICHAPAN HIDALGO
PLAN DE TRABAJO 2023 CVPAM "Calidad de Vida en Personas Adultas Mayores"
INTRODUCCION
Este programa fue creado en el 2006, en el estado de Hidalgo 75 municipios participan en este proyecto, el mismo se encuentra dirigido a las personas de 60 años o más, es de carácter preventivo, con el cual se pretende brindar orientación a esta población sobre diversas temáticas que les permita entender los cambios que viven, los cuales son propios de su edad, y que al comprenderlos logren una mejor aceptación de su condición, que les ayude a generar mejores relaciones sociales y familiares en el entorno que se encuentran, además de que reconozcan sus capacidades y potencialidades que aun les permite participar y disfrutar de diversas actividades en su vida.
OBJETIVOS
· GENERALES | Ayudar a permanecer activos en los aspectos biopsicosociales de su vida a personas adultas mayores del municipio que acuden a solicitar apoyo en el Sistea DIF Municipal.
· ESPECIFICOS | 1.- Impartir temáticas diversas acordes a lo solicitado por el Sistema DIF Estatal. 2.- Dar difusión por diversos medios sobre el programa para que más personas se integren al mismo. 3.- Orientar sobre la conformación de grupos en las comunidades y no solo en la cabecera municipal 4.- Recabar la información y realizar el llenado de cedulas de llos beneficiarios.
PARTICIPANTES
Psic. MIREYA ZAVALA NAVA
CARACTERIZACION DEL PLAN
· IDENTIFICACION DE NECESIDADES |  |  | 1.- Re-equipamiento de equipo de compuito para el àrea ya que el que se tiene no cuenta con audio y video y debido al sistema implementado por la contingencia es indispensable, ademas de que las capacitaciones que se estan brindando es por video conferencias. 2.- Adquisiciòn de materiales de papeleria varios acordes a las distintas actividades que se realizan.
· PRIORIZACION DE NECESIDADES |  |  | 1.-Continuar con la realizaciòn de talleres sobre las tematicas del programa pues por motivo de la pandemia se han suspendido. 2.- Dar difusion del programa y las actividades que se realizan con el objetivo de incrementar los beneficiarios. 3.- Recibir capacitaciòn sobre las distintas temàticas para bajar la informaciòn a los beneficiarios, así como de los lineamientos del programa, que me ayuden a realizar de mejor manera las actividades.
· DEFINICION DE ACTIVIDADES |  |  | 1.- Gestionar recurso para la obtención de los materiales y recursos humanos necesarios para cumplir con los objetivos y actividades del programa. 2.- Realizar platicas, actividades ludicas, recreativas y culturales enfocadas a las temáticas del programa. 3.- Llevar a acabo talleres extramuros en las comunidades en las cuales se cuenta con algùn grupo de adultos mayores. 4.- Coordinar actividades extraordinarias que el programa solicta realizar. 5.- Participar ya sea de manera presencial o en lìnea a capacitaciones sobre las tematicas relacionadas al programa.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD | FECHA (S) PROGRAMADA (S) |  | RESPONSABLE | 2023 | [59 empty] | AVANCE PROGRAMATICO.
|  | REQUERIMIENTO |  | ENE |  |  |  |  | FEB |  |  |  |  | MAR |  |  |  |  | ABR |  |  |  |  | MAY |  |  |  |  | JUN |  |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  |  | SEP |  |  |  |  | OCT |  |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DIC
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | META ESPERADA | METAS ALCANZADAS | PORCENTAJE DE AVANCE
Impartir platicas gerontologicas | Semanal | Formatos de expediente por beneficiario, computadora e impresora. Vehìculo con chofer | PSIC. MIREYA ZAVALA NAVA | [60 empty] | 45 |  | 0 | bar: ENE 2; ENE 4 to ENE 5; FEB 2 to FEB 5; MAR 3; MAR 5; ABR 2 to MAY 5; JUN 2 to JUN 5; JUL 2 to AGO 3; SEP 2 to OCT 5; NOV 2 to DIC 3
Lenar formatos y tomar evidencia fotogràfica | Cada vez que se realiza alguna actividad con los adultos mayores | Formato, computadora e impresora, camara y en caso necesario vebiculo con chofer | PSIC. MIREYA ZAVALA NAVA | [60 empty] | 12 |  | 0 | bar: ENE 5; FEB 5; MAR 5; ABR 5; MAY 5; JUN 5; JUL 5; AGO 5; SEP 5; OCT 5; NOV 5; DIC 3
Realizar llenado de listas de asistencia y reportes de las temàticas impartidas | Cada que se realiza actividad con los adultos mayores o la presentaciòn de temàticas. | Formato electronico, computadora e impresora | PSIC. MIREYA ZAVALA NAVA | [60 empty] | 12 |  | 0 | bar: ENE 4; FEB 4; MAR 4; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 2
Entregar reporte mensual en las instalaciones de DIF Estatal reporte de actividades | Mesnsual ultimos 3 dìas antes de terminar el mes. | Formato electronico, computadora e impresora | PSIC. MIREYA ZAVALA NAVA | [60 empty] | 12 |  | 0 | bar: ENE 5; FEB 5; MAR 5; ABR 5; MAY 5; JUN 5; JUL 5; AGO 5; SEP 5; OCT 5; NOV 5; DIC 3
Captura de información plataforma SIEB | Mensual | Formato electronico, computadora e impresora | PSIC. MIREYA ZAVALA NAVA | [60 empty] | 12 |  | 0 | bar: ENE 4; FEB 4; MAR 4; ABR 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 2
RESULTADOS Y LOGROS
1.- Mejorar la calidada de vida de las y los adultos mayores, brindando herramientas que les ayuden a enfrentar esta etapa de su vida de una manera plena y digna. 2.- Fortalecer el programa mediante la realización de actividades, físicas, culturales, educativas, a través del los grupos gerontologicos que forman parte del programa. 3.- Dar a conocer tematicas diversas que permita a las y los adultos mayores que les permita mantener relaciones sociales y familiares sanas 4.- Aumentar el número y asistencia de beneficiarios a dicho Programa de ser posible integrar nuevos grupos en otras comunidades del Municipio.