## DESAYUNOS (2)
DIF MUNICIPAL DE HUICHAPAN HIDALGO
PLAN DE TRABAJO 2023
INTRODUCCION |  | Los programas alimentarios deberán implementarse teniendo en cuenta que se debe fomentar el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, y no solo de los beneficiarios. Por ello, la operación de los programas y la entrega de apoyos alimentarios tienen que contemplar la integración de acciones, que además de fomentar la participación social promuevan el desarrollo de la comunidad en sus diferentes ámbitos
METAS |  | Contribuir a un estado nutricional adecuado y al desarrollo comunitario de la población en condiciones de vulnerabilidad, mediante el impulso de comunidades autogestivas, organizadas y con participación activa, así como el consumo de una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, fortalecida por la educación nutricional y el aseguramiento de la calidad alimentaria para mejorar su bienestar, con la entrega de 2040 raciones de desayuno frio, durante el ciclo escolar.
OBJETIVOS
· GENERALES |  | Contribuir a que las niñas y niños de 3 a 12 años de edad, inscritos en escuelas oficiales de educación preescolar y primaria, presenten la talla (estatura) que corresponde a su edad, de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, a través de la entrega en sus modalidades de desayunos escolares fríos o desayunos escolares calientes diseñados con base en los criterios de calidad nutricia y acompañados de acciones de aseguramiento de la calidad alimentaria, producción de alimentos y orientación alimentaria, con la finalidad de fortalecer su seguridad alimentaria
· ESPECIFICOS |  | Desayunos fríos: tiene como objetivo promover una dieta correcta en los escolares de educación preescolar y primaria mediante desayunos escolares diseñados con criterios de calidad nutricia, fortaleciendo con acciones de orientación alimentaria y desarrollo comunitario para contribuir a su crecimiento y desarrollo adecuado, otorgando raciones que contempla un brick de leche, galleta y un postre, mismos que se entregan en base al calendario escolar. Por la ración diaria de desayuno escolar frío, la familia de la niña y del niño deberá aportar al “Sistema Municipal DIF” $0.60 ((sesenta centavos M.N), es decir, $3.00 (tres pesos 00/100 M.N.) a la semana o $12.00 (Doce pesos 00/100 M.N.) al mes, como cuota de recuperación en fortalecimiento de la corresponsabilidad social de los padres de familia.Por su parte “El Sistema Municipal DIF” entregará a “El Sistema Estatal DIF Hidalgo” $0.50 (cincuenta centavos M.N). Por cada ración diaria otorgada a los escolares en el municipio
PARTICIPANTES |  | Ana Delia Jiménez Sánchez, Angélica Arroyo Hernández, Juan Jesus López Oidor y Guillermo León Yañez.
CARACTERIZACION DEL PLAN
· IDENTIFICACION DE NECESIDADES |  | Mantenimiento del parque vehicular
Combustible
· PRIORIZACION DE NECESIDADES |  | Vehículos y personal para la entrega de insumos.
*Equipo de computo
*Realizar actividades con apoyo de la nutriologa para la valoración y el seguimiento del estado de nutrición de sus beneficiarios identificados con sobrepeso y desnutrición con referencia al diagnóstico generado a la medición levantada (Peso y Talla)
· DEFINICION DE ACTIVADES |  | - Retiro y entrega de desayunos en las escuelas beneficiadas del municipio
- Cobro de desayunos
- Reportar al Sistema DIF Hidalgo la entrega de desayunos
- Realizar peso y talla de beneficiarios
- Captura del padrón de beneficiarios en REBEPA
- Capacitar a comités comunitarios de participación social con la operatividad del Programa.
- Aplicar Cédulas de Seguimiento a los Comités
- Integración y revisión de expendiente de beneficiarios.
-Captura encuestas EMSA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD | FECHA (S) PROGRAMADA (S) |  | RESPONSABLE | 2023 | [59 empty] | AVANCE PROGRAMATICO
|  | REQUERIMIENTO |  | ENE |  |  |  |  | FEB |  |  |  |  | MAR |  |  |  |  | ABR |  |  |  |  | MAY |  |  |  |  | JUN |  |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  |  | SEP |  |  |  |  | OCT |  |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DIC |  |  |  |  | TOTAL DE METAS | METAS CUANTITATIVAS | PORCENTAJE DE AVANCE | PORCENTAJE DE RIESGO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Retiro de desayunos del almacén Panales y la entrega en las escuelas beneficiadas | Durante todo el ciclo escolar. | Vehiculos con Choferes (2 rutas) | Juan Jesús López Oidor, Guillermo León Yañez | [60 empty] | 189 | 19 | 10.0529 | 85
Entrega de Reporte mensual de Programa " Desayuno frío " (Lo requisita el Sistema DIF Hidalgo) | Una vez al mes los primeros tres días hábiles | Vehiculo con Chofer | Ana Delia Jiménez Sánchez | [60 empty] | 12 | 0 | 0 | 100 | bar: ENE 1; FEB 1; MAR 1; ABR 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGO 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Capacitación del Programa Desayuno frío " (Lo requisita el Sistema DIF Hidalgo) | Sin confirmar aún | Vehiculo con Chofer | [61 empty] | 4 | 1 | 25 | 75 | bar: FEB 2; JUL 5; SEP 5; NOV 5
Captura de Beneficiarios y peso y talla del Programa "Desayuno frío" en Sistema SIEB (Lo requisita el Sistema DIF Hidalgo) | Del mes de octubre-noviembre | computadora /internet | [61 empty] | 1732 | 1732 | 100 | 0 | bar: OCT 2 to NOV 5
Toma de peso y talla de los beneficiarios del Programa Desayuno Frío (Lo requisita el Sistema DIF Hidalgo) | Sin confirmar aún | Vehiculo con Chofer | [61 empty] | 1732 | 0 | 0 | 100 | bar: ABR 1 to MAY 5
Proceso de focalización de beneficiarios del Programa Desayuno Frío. | septiembre | [62 empty] | 1 | 0 | 100 | 100 | bar: SEP 1 to SEP 5
Entrega de reglas de operación y lineamientos del Programa Desayuno Frío en las escuelas del Municipio. | septiembre | Vehiculo con Chofer | [61 empty] | 55 | 0 | 0 | 100 | bar: SEP 1 to SEP 5
Formación de comités de participación del Programa Desayuno frío | agosto-septiembre | Vehiculo con Chofer | [61 empty] | 55 | 0 | 0 | 100 | bar: AGO 4 to SEP 5
Aplicar cédula de seguimiento de los programas alimentarios | septiembre | [62 empty] | 55 | 0 | 0 | 100 | bar: SEP 1 to SEP 5
Captura de encuestas EMSA. | mayo | copias computadora | [61 empty] | 1732 | 0 | 0 | 100 | bar: MAY 1 to MAY 5
RESULTADOS Y LOGROS | Incremento de beneficiarios y disminución del porcentaje de desnutrición, sobrepeso y obesidad

## ADULTOS MAYORES
DIF MUNICIPAL DE HUICHAPAN HIDALGO
PLAN DE TRABAJO 2023
INTRODUCCION |  |  |  | Los programas alimentarios deberán implementarse teniendo en cuenta que se debe fomentar el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, y no solo de los beneficiarios. Por ello, la operación de los programas y la entrega de apoyos alimentarios tienen que contemplar la integración de acciones, que además de fomentar la participación social promuevan el desarrollo de la comunidad en sus diferentes ámbitos
METAS |  |  |  | Otorgar dotaciones alimenticias que contienen productos básicos que cumplen con características y propiedades nutrimentales para complementar las necesidades alimentarias en personas adultas mayores de 60 años, para una adecuada alimentación de los beneficiarios, que viven en comunidades de alta y muy alta marginalidad social, con la entrega de 33 dotaciones alimentarias.
OBJETIVOS
· GENERALES |  |  |  | Contribuir a un estado nutricional adecuado y al desarrollo comunitario de la población en condiciones de vulnerabilidad, mediante el impulso de comunidades autogestivas, organizadas y con participación activa, así como el consumo de una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, fortalecida por la educación nutricional y el aseguramiento de la calidad alimentaria para mejorar su bienestar.
· ESPECIFICOS |  |  |  | - El proyecto de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables Adultos Mayores, es de carácter social, atiende la malnutrición por estilos de vida poco saludables
-Identificar en las localidades con mayor número de hogares con inseguridad alimentaria severa y moderada para otorgar el apoyo
-Determinar los sujetos vulnerables mayores de 60 años que serán candidatos al programa, de acuerdo a los criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación del programa,
PARTICIPANTES |  |  |  | Ana Delia Jiménez Sánchez, Jesús Jiménez de Jesús
CARACTERIZACION DEL PLAN
· IDENTIFICACION DE NECESIDADES |  |  |  | Chofer
Mantenimiento del parque vehicular
Combustibles
· PRIORIZACION DE NECESIDADES |  |  |  | Cubrir un mayor número de comunidades y beneficarios
· DEFINICION DE ACTIVIDADES |  |  |  | - Aplicar encuestas de insuficiencia alimentaria a las personas que se identifiquen que cuenten con vulnerabilidad alimentaria, de salud, económica o familiar que requieran de dicho programa.
-Captura de beneficiarios en SIEB
- Elaboración de credenciales a los beneficiarios aprobados
-Retiro de despensas y entrega a los beneficairios
-Recabar sellos y firmas de delegados y comités de las comunidades
-Reportar al Sistema DIF Estatal la entrega de apoyos
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD | FECHA (S) PROGRAMADA (S) |  | RESPONSABLE |  | 2023 | [59 empty] | AVANCE PROGRAMATICO
|  | REQUERIMIENTO |  |  | ENE |  |  |  |  | FEB |  |  |  |  | MAR |  |  |  |  | ABR |  |  |  |  | MAY |  |  |  |  | JUN |  |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  |  | SEP |  |  |  |  | OCT |  |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DIC |  |  |  |  | TOTAL DE METAS | METAS CUANTITATIVAS | PORCENTAJE DE AVANCE | PORCENTAJE DE RIESGO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Aplicación de cedulas a los posibles beneficiarios del programa. (Lo requisita el Sistema DIF Hidalgo) | mes de abril | Vehiculo con Chofer | Ana Delia Jiménez Sánchez | [61 empty] | 35 | 0 | 0 | 100 | bar: ABR 1 to ABR 2
integración de expedientes de los benefciarios así como elaboración de credenciales | mes de abril | Vehiculo con Chofer | [62 empty] | 35 | 0 | 0 | 100 | bar: ABR 1 to ABR 2
Retiro y entrega de despensas Programa Asistencia Alimentaria | Primera y segunda semana de cada mes. | Vehiculo con Chofer | [62 empty] | 8 | 0 | 0 | 100 | bar: ABR 1 to ABR 3; MAY 1 to MAY 3; JUN 1 to JUN 3; JUL 1 to JUL 3; AGO 1 to AGO 3; SEP 1 to SEP 3; OCT 1 to OCT 3; NOV 1 to NOV 3; DIC 1 to DIC 3
Captura de Beneficiarios de Programa "Asistencia Alimentaria a personas con discapacidad" en Sistema SIEB (Lo requisita el Sistema DIF Hidalgo) |  | Equipo de computo | [62 empty] | 35 | 0 | 0 | 100 | bar: ABR 1 to ABR 3
Recabar sellos y firmas con comites y delegados de cada comunidad para el reporte de entrega de apoyo |  | Vehiculo con Chofer | [62 empty] | 8 | 0 | 0 | 100 | bar: ABR 1 to ABR 3; MAY 1 to MAY 3; JUN 1 to JUN 3; JUL 1 to JUL 3; AGO 1 to AGO 3; SEP 1 to SEP 3; OCT 1 to OCT 3; NOV 1 to NOV 3; DIC 1 to DIC 3
RESULTADOS Y LOGROS | Gestionar un mayor número de beneficiarios para asegurarles suficiencia alimentaria