## 2023
MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 | [11 empty] | PERIODO: | CUARTO TRIMESTRE 2023
OFICIO DE AUTORIZACION | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | NO. DE OBRA | DESCRIPCION DE LA OBRA | LOCALIDAD | TOTAL | NÚMERO DE CONTRATO | CONTRATISTA | MONTO DEL CONTRATO | AVANCE FIN | AVA FIS | ESTATUS | CUENTA CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-001 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029001 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PASEO DE LOS SAUCES Y PASEO DE LOS JAZMINES, LA SABINITA | LA SABINITA | 388424.26 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-001/2023 | Pedro Geremias Viruel Ramírez |  | 100% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-001 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029002 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PASEO DE LAS GLADIOLAS, LA SABINITA | LA SABINITA | 102574.69 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-002/2023 | Ángel Sabas Morales Cerón | 102574.69 | 100% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-002 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029003 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JACARANDAS, COMODEJE | COMODEJE | 431872.49 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-003/2023 | Pedro Geremias Viruel Ramírez | 431872.49 | 100% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-002 | S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES | 10 CONCRETO HIDRAULICO | 2023/FAISM029004 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SILVESTRE NAVA, BO. SAN ISIDRO, EL ASTILLERO | SAN ISIDRO, EL ASTILLERO | 597607.22 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-004/2023 | Arrendamiento y Construccion VAISER, S.A. de C.V. | 597607.22 | 100% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-003 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029005 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, BO. HUIXFI, BOYE | BOYE | 235925.76 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-005/2023 | Pedro Geremias Viruel Ramírez | 235925.76 | 100% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-003 | S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES | 10 CONCRETO HIDRAULICO | 2023/FAISM029006 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA, LOC. LLANO LARGO | LLANO LARGO | 900000 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-006/2023 | Sabas Luis Carmona Vera | 900000 | 100% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-003 | S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES | 10 CONCRETO HIDRAULICO | 2023/FAISM029007 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NARANJOS, BO. MONTE ALEGRE, EL ASTILLERO | MONTE ALEGRE | 597607.22 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-007/2023 | Arrendamiento y Construccion VAISER, S.A. de C.V. | 597607.22 | 100% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-003 | S41 AGUA POTABLE | 20 ZONA RURAL | 2023/FAISM029008 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOC. EJIDO HUICHAPAN | EJIDO HUICHAPAN | 198800 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-008/2023 | INGENIEROS CONSTRUCTORES DE LA SIERRA, S.A. DE C.V. |  | 90.95% | 90% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-004 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029009 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, YONTHE | YONTHE | 290523.65 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-009/2023 | Pedro Geremias Viruel Ramírez |  | 100% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-004 | S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES | 10 CONCRETO HIDRAULICO | 2023/FAISM029010 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIRUL, BO. GUADALUPE, EL ASTILLERO | GUADALUPE, EL ASTILLERO (COLONIA) | 503152.42 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-010/2023 | Arrendamiento y Construccion VAISER, S.A. de C.V. | 503152.42 | 100% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-004 | S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES | 10 CONCRETO HIDRAULICO | 2023/FAISM029011 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 2DA ETAPA, LOC. XAJAY | XAJAY | 512810 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-011/2023 | Pedro Geremias Viruel Ramírez | 512810 | 100% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-005 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029012 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 1ERA CERRADA 16 DE ENERO, BO. SANTA BARBARA, HUICHAPAN | SANTA BARBARA | 549731.8 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-012/2023 | Pedro Geremias Viruel Ramírez | 549731.8 | 67.74% | 95% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-005 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029013 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LAS ANIMAS 2DA ETAPA, VITEJHE | VITEJHE | 548645.1 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-013/2023 | Pedro Geremias Viruel Ramírez | 548645.1 | 100% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-005 | S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES | 10 CONCRETO HIDRAULICO | 2023/FAISM029014 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, LA CRUZ | LA CRUZ | 630900 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-014/2023 | Sabas Luis Carmona Vera | 630900 | 100% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-006 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029015 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO, 2DA ETAPA, LOC. HUIXCAZDHA | HUIXCAZDHA (LA MANGA) | 557000 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-015/2023 | Pedro Geremias Viruel Ramírez | 557000 | 58.3% | 85% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-006 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029016 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ADOLFO LUGO VERDUZCO, 2DA ETAPA, COL. JAVIER ROJO GÓMEZ, HUICHAPAN | HUICHAPAN | 657005.76 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-016/2023 | INGENIEROS CONSTRUCTORES DE LA SIERRA, S.A. DE C.V. | 657005.76 | 27.8% | 50% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-006 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029017 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE VIOLETA, BO. EL CARMEN, LOC. SAN JOSE ATLÁN | SAN JOSE ATLAN | 554700 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-017/2023 | Construcciones Excavaciones ENSASTIGA, S.A. de C.V. | 554700 | 100% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-007 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029018 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, MANZANA EL TENDIDO | LA MANZANA EL TENDIDO | 288200.86 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-018/2023 | Edgar Morales Olivares | 288200.86 | 47% | 60% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-007 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029019 | CONSTRUCCION EN EMPEDRADO EN CALLES SIN NOMBRE, DOTHI | DOTHI | 540353.09 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-019/2023 | Pedro Geremias Viruel Ramírez | 540353.09 | 100% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-008 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029020 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO, 2DA ETAPA, EL TENDIDO | EL TENDIDO | 445840.01 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-020/2023 | Edgar Morales Olivares | 445840.01 | 52.73% | 60% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-008 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029021 | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PONIENTE, TAGUI | TAGUI | 409085.19 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-021/2023 | Arrendamiento y Construccion VAISER, S.A. de C.V. | 409085.19 | 100% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-008 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029022 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE TEPETATE, MAXTHA | MAXTHA | 489732.13 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-022/2023 | Construcciones Excavaciones ENSASTIGA, S.A. de C.V. | 489732.13 | 61.57% | 75% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-008 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029023 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, BO. EL PLAN, TLAXCALILLA | TLAXCALILLA | 242800.01 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-023/2023 | Pedro Geremias Viruel Ramírez |  | 0% | 0% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-008 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029024 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE GERANIOS, BO. BUENOS AIRES, LOC. TLAXCALILLA | TLAXCALILLA | 465000 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-024/2023 | Ángel Sabas Morales Cerón | 465000 | 32.79% | 92% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-009 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029025 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE IGNACIO ALLENDE, TAXQUI | TAXQUI | 232764.16 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-025/2023 | Arrendamiento y Construccion VAISER, S.A. de C.V. | 232764.16 | 100% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-009 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029026 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE TRES, DANTZIBOJAY | DANTZIBOJAY | 414918.94 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-026/2023 | Edgar Morales Olivares | 414918.94 | 100% | 95% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-009 | S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES | 10 CONCRETO HIDRAULICO | 2023/FAISM029027 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. CAMINO REAL LA ESTACION, ESTACION, HUICHAPAN | ESTACION HUICHAPAN | 757624.84 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-027/2023 | Arrendamiento y Construccion VAISER, S.A. de C.V. | 757624.84 | 100% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-010 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029028 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE CAMINO REAL, MAXTHA | MAXTHA | 201529.43 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-028/2023 | Construcciones Excavaciones ENSASTIGA, S.A. de C.V. | 201529.43 | 100% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-010 | S21 VIVIENDA | 20 ZONA RURAL | 2023/FAISM029029 | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO, LOC. TLAXCALILLA | TLAXCALILLA | 435200 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-029/2023 | Pedro Geremias Viruel Ramírez |  | 0% | 0% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-010 | S21 VIVIENDA | 20 ZONA RURAL | 2023/FAISM029030 | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO, ZEQUETEJE, HUICHAPAN | ZEQUETEJE | 713334.56 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-030/2023 | Arrendamiento y Construccion VAISER, S.A. de C.V. | 713334.56 | 100% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-011 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 80 ADOQUINADO DE CALLES | 2023/FAISM029031 | CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN CALLE JORGE ROJO LUGO, 2DA ETAPA, BO. ABUNDIO MARTÍNEZ, CABECERA MUNICIPAL DE HUICHAPAN | HUICHAPAN | 1203562.18 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-031/2023 | Arrendamiento y Construccion VAISER, S.A. de C.V. | 1203562.18 | 100% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-012 | S41 AGUA POTABLE | 20 ZONA RURAL | 2023/FAISM029032 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 21 DE MARZO, BO. SAN JOSÉ, LOC. SAN JOSÉ ATLAN | SAN JOSE ATLAN | 519100 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-032/2023 | Edgar Morales Olivares | 519100 | 100% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-013 | S41 AGUA POTABLE | 20 ZONA RURAL | 2023/FAISM029033 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VIOLETA, CALLE PIRULES Y AV. ATLAN, BO. EL CARMEN, LOC. SAN JOSE ATLAN | SAN JOSE ATLAN | 2065000 | PMH-DMOP/CONT-INV-001/2023 | Arrendamiento y Construccion VAISER, S.A. de C.V. | 2065000 | 100% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-014 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 20 GUARNICIONES Y BANQUETAS | 2023/FAISM029034 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. FRANCISCO VILLA NTE., ZOTHE | ZOTHE | 246964.36 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-034/2023 | IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ | 246964.36 | 100% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-014 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029035 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE FERNANDO JIMENEZ, BONODJITO | BONDOJITO | 523751.62 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-035/2023 | Pedro Geremias Viruel Ramírez | 523751.62 | 95.39% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-015 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029036 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES SIN NOMBRE, ZAMORANO | ZAMORANO | 291407.67 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-036/2023 | Arrendamiento y Construccion VAISER, S.A. de C.V. | 291407.67 | 100% | 100% | TERMINADA | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-017 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 20 GUARNICIONES Y BANQUETAS | 2023/FAISM029037 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PATONI, BO. LA CAMPANA, CABECERA MUNICIPAL DE HUICHAPAN | HUICHAPAN | 389340.68 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-037/2023 | CONSTRU-UNIENDO, S.A. DE C.V. | 389340.68 | 0% | 0% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-017 | S41 AGUA POTABLE | 20 ZONA RURAL | 2023/FAISM029038 | AMPLIACION DE RED DE AGUA CALLE BOXASHNI, BO. SAN JOSE, LOC. SAN JOSE ATLAN | SAN JOSE ATLAN | 408274.56 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-038/2023 | Pedro Geremias Viruel Ramírez | 408274.56 | 0% | 0% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-017 | S42 ALCANTARILLADO | 20 ZONA RURAL | 2023/FAISM029039 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 DE OCTUBRE, BO. CENTRO, LOC. TLAXCALILLA | TLAXCALILLA | 137110 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-039/2023 | Arrendamiento y Construccion VAISER, S.A. de C.V. | 137110 | 0% | 0% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-018 | S42 ALCANTARILLADO | 20 ZONA RURAL | 2023/FAISM029040 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CIRCUNVALACION FERNANDO MONTES DE OCA, BO. EL PLAN, LOC. TLAXCALILLA | TLAXCALILLA | 146520 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-040/2023 | Arrendamiento y Construccion VAISER, S.A. de C.V. | 146520 | 0% | 0% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-018 | S42 ALCANTARILLADO | 20 ZONA RURAL | 2023/FAISM029041 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10 DE ABRIL, LOC. EL SAUCILLO | EL SAUCILLO | 91390 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-041/2023 | Arrendamiento y Construccion VAISER, S.A. de C.V. | 91390 | 0% | 0% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-019 | S42 ALCANTARILLADO | 20 ZONA RURAL | 2023/FAISM029042 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE MAYO, LOC. EL SAUCILLO | EL SAUCILLO | 55055 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-042/2023 | Arrendamiento y Construccion VAISER, S.A. de C.V. | 55055 | 0% | 10% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-020 | S42 ALCANTARILLADO | 20 ZONA RURAL | 2023/FAISM029043 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIRIOS, BO. EL CARMEN, LOCALIDAD SAN JOSÉ ATLAN | SAN JOSE ATLAN | 309550 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-043/2023 | Arrendamiento y Construccion VAISER, S.A. de C.V. | 309550 | 0% | 0% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-021 | S42 ALCANTARILLADO | 20 ZONA RURAL | 2023/FAISM029044 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EL APARTADERO | EL APARTADERO | 526044.31 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-044/2023 | Pedro Geremias Viruel Ramírez | 526044.31 | 0% | 0% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-022 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 20 GUARNICIONES Y BANQUETAS | 2023/FAISM029045 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JORGE ROJO LUGO, BO. ABUNDIO MARTÍNEZ, CABECERA MUNICIPAL, HUICHAPAN | HUICHAPAN | 602031.81 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-045/2023 | Arrendamiento y Construccion VAISER, S.A. de C.V. | 602031.81 | 0% | 0% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-023 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029046 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE NIÑOS HEROES, 2DA ETAPA, DANDHO | DANDHO | 471099.59 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-046/2023 | Pedro Geremias Viruel Ramírez | 471099.59 | 0% | 10% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-023 | S42 ALCANTARILLADO | 20 ZONA RURAL | 2023/FAISM029047 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, LOCALIDAD EL CAJÓN | EL CAJÓN | 179038.2 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-047/2023 | Constructora CONASO, S.A. de C.V. | 179038.2 | 0% | 0% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-024 | S42 ALCANTARILLADO | 20 ZONA RURAL | 2023/FAISM029048 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 21 DE MARZO, LOCALIDAD MAMITHÍ | MAMITHI | 783484.4 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-048/2023 | Constructora CONASO, S.A. de C.V. | 783484.4 | 0% | 0% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-024 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029049 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE GARDENIA, JONACAPA | JONACAPA | 140000 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-049/2023 | Pedro Geremias Viruel Ramírez | 140000 | 0% | 0% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-C-FAISM/GI-2023-029-028 | S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES | 10 CONCRETO HIDRAULICO | 2023/FAISM029050 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LA CUMBRE, GAVILLERO DE MINTHO | GAVILLERO DE MINTHO | 481986.95 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-050/2023 | Pedro Geremias Viruel Ramírez | 481986.95 | 0% | 0% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-025 | S42 ALCANTARILLADO | 20 ZONA RURAL | 2023/FAISM029051 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS OLIVOS, PEDREGOSO | PEDREGOSO | 583297.56 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-051/2023 | Arrendamiento y Construccion VAISER, S.A. de C.V. | 583297.56 | 0% | 0% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-026 | S42 ALCANTARILLADO | 20 ZONA RURAL | 2023/FAISM029052 | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN AV. ANDRES QUINTANA ROO, BARRIO SAN MATEO, HUICHAPAN | HUICHAPAN | 716802.16 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-052/2023 | Pedro Geremias Viruel Ramírez | 716802.16 | 0% | 0% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-026 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAISM029053 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO, LA ESCONDIDA | LA ESCONDIDA | 554524.1 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-053/2023 | Pedro Geremias Viruel Ramírez | 554524.1 | 0% | 0% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-027 | W21 SALUD | 10 CLINICAS RURALES | 2023/FAISM029054 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN SABINA GRANDE, HUICHAPAN | SABINA GRANDE | 330639.82 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-054/2023 | Constructora CONASO, S.A. de C.V. | 330639.82 | 0% | 0% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-027 | S42 ALCANTARILLADO | 20 ZONA RURAL | 2023/FAISM029055 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD MAMITHI | MAMITHI | 837211.3 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-055/2023 | Pedro Geremias Viruel Ramírez | 837211.3 | 0% | 0% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-029 | W11 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20 MEDIA SUPERIOR | 2023/FAISM029056 | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2 EE EN ESTRUCTURA U1-C EN EL COBAEH PLANTEL HUICHAPAN | HUICHAPAN | 1539267.03 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-056/2023 | Constructora CONASO, S.A. de C.V. | 1539267.03 | 0% | 0% | EN PROCESO | NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-029 | W11 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 20 MEDIA SUPERIOR | 2023/FAISM029057 | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA TIPO SIERRA EN EL CEMSAD PLANTEL TLAXCALILLA | TLAXCALILLA | 1104904.23 | PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-057/2023 | Edgar Morales Olivares | 1104904.23 | 0% | 0% | EN PROCESO | NO
[5 empty] | TOTAL AUTORIZADO | 29131021.12 |  | PAGADO |  | 56%
[8 empty] | POR PAGAR |  | 44%
HACIENDA-V-FAPFM/GI-2023-029-001 | S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES | 10 CONCRETO HIDRAULICO | 2023/FAPFM029001 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES LAS GAVIOTAS, LOCALIDAD DE MAMITHI | MAMITHI | 1500000 | PMH-DMOP/CONT-FAPFM-ADJ-DIR-001/2023 | Pedro Geremias Viruel Ramírez | 1500000 | 0% | 0% |  | NO
HACIENDA-V-FAPFM/GI-2023-029-002 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAPFM029002 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PASEO DE LAS ROSAS, LA SABINITA | LA SABINITA | 500000 | PMH-DMOP/CONT-FAPFM-ADJ-DIR-002/2023 | Pedro Geremias Viruel Ramírez | 500000 | 0% | 0% |  | NO
HACIENDA-V-FAPFM/GI-2023-029-002 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAPFM029003 | CONSTRUCCIONS DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LA PALMA, LOC. EL CARMEN | EL CARMEN | 1000000 | PMH-DMOP/CONT-FAPFM-ADJ-DIR-003/2023 | CONSTRU-UNIENDO, S.A. DE C.V. | 1000000 | 0% | 0% |  | NO
HACIENDA-V-FAPFM/GI-2023-029-003 | S11 MEJORAMIENTO URBANO | 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2023/FAPFM029004 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN AV. SAN JOSÉ, BARRIO SAN JOSÉ, LOC. SAN JOSÉ ATLÁN | SAN JOSE ATLAN | 968000 | CANCELADA
HACIENDA-V-FAPFM/GI-2023-029-003 | 011 INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD | 20 INSTALACIONES | 2023/FAPFM029005 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL HUICHAPAN | HUICHAPAN | 8028992.3 | PMH-DMOP/CONT-FAPFM-ADJ-DIR-005/2023 | Arrendamiento y Construccion VAISER, S.A. de C.V. | 8028992.3 | 0% | 0% |  | NO
[5 empty] | TOTAL AUTORIZADO | 11996992.3 |  | PAGADO |  | 0%
[8 empty] | POR PAGAR |  | 100%