## MARZO
SUBDIRECCION DE PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA
INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS
ABRIL
No | COMUNIDAD | TRABAJO REALIZADO | EQUIPO | PERIODO |  | DIAS TRABAJADOS | CAMIONES | HRS RETRO | HRS EXC-TRACTOR | HRS TOTAL MAQ TRAB | COMB PRES | COMB BENE | LTS COMB. | $COMB | COSTO CAMIONES | $ RETRO | $ EXC-TRACTOR | COSTO MAQUINARIA | COSTO TOTAL
1 | BO EL CALVARIO/COMUNIDAD | DESMONTAR TERRENO Y ACARREO DE ESCOMBRO | RETRO Y CAMION | 2022-04-13 | 2022-04-19 | 4 | 1 | 18 |  | 18 | 160 |  | 160 | 3648 | 900 | 6300 | 0 | 6300 | 10848
2 | BO EL CALVARIO/EXPOSICION GANADERA | ACARREO DE ARENILLA | CAMION VOLTEO | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 2 |  |  | 0 | 80 |  | 80 | 1824 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 3624
3 | BO LA CAMPANA/CALLE PATONI | EXCAVAR ZANJA PARA DRENAJE | EXCAVADORA 320B | 2022-04-01 | 2022-04-08 | 7 |  |  | 42 | 42 | 700 |  | 700 | 15960 | 0 | 0 | 37800 | 37800 | 53760
4 | BO LA CAMPANA/CALLE PATONI | ACARREO DE ARENILLA, ESCOMBRO, TEPETATE, TUBOS, PIEDRA Y DESASOLVE DE ZANJA | RETRO Y CAMION | 2022-04-01 | 2022-04-29 | 18 | 34 | 156 |  | 156 | 2100 |  | 2100 | 47880 | 30600 | 54600 | 0 | 54600 | 133080
5 | BO SAN MATEO/RATRO | CARGAR ESTIERCOL Y EXCVAR ZANJA | RETROEXCAVADORA | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 1 |  | 4 |  | 4 | 30 |  | 30 | 684 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 2084
6 | EL CAJON/COMUNIDAD | EXCAVAR FOSA SEPTICA | RETROEXCAVADORA | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 1 |  | 3 |  | 3 | 30 |  | 30 | 684 | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 1734
7 | JONACAPA/BO LA SOLEDAD | ACARREO DE PIEDRA Y EXCAVAR ZANJA | RETRO Y CAMION | 2022-04-12 | 2022-04-22 | 6 | 8 | 18 |  | 18 | 440 |  | 440 | 10032 | 7200 | 6300 | 0 | 6300 | 23532
8 | LA ESTACION/RELLENO SANITARIO | ACARREO DE BASURA | CAMION VOLTEO | 2022-04-13 | 2022-04-15 | 3 | 3 |  |  | 0 | 120 |  | 120 | 2736 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 5436
9 | LA SABINITA/CALLE COCOL | ACARREO DE ESCOMBRO | RETRO Y CAMION | 2022-04-17 | 2022-04-20 | 3 | 3 | 4 |  | 4 | 240 |  | 240 | 5472 | 2700 | 1400 | 0 | 1400 | 9572
10 | MAMITHI/COMUNIDAD | EXCAVAR ZANJ PARA RED DE AGUA POTABLE | RETROEXCAVADORA | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2 |  | 12 |  | 12 | 80 |  | 80 | 1824 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 6024
11 | SAN JOSE ATLAN/EJIDO | EXCAVAR ZANJA P/ABREVADERO Y EMPAREJAR CAMINO | RETROEXCAVADORA | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 80 |  | 80 | 1824 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 6024
12 | TAGUI/AV PRINCIPAL | BACHEO | CAMION VOLTEO | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1 | 1 |  |  | 0 | 40 |  | 40 | 912 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1812
13 | TLAXCALILLA/COMUNIDAD | ACARREO DE TIERRA PARA PUENTE Y BACHEO | RETRO Y CAMION | 2022-04-05 | 2022-04-27 | 2 | 2 | 5 |  | 5 | 120 |  | 120 | 2736 | 1800 | 1750 | 0 | 1750 | 6286
14 | VITEJHE/PUENTE | ACARREO DE PIEDRA PARA MAMPOSTERIA | RETRO Y CAMION | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 1 | 1 | 5 |  | 5 | 80 |  | 80 | 1824 | 900 | 1750 | 0 | 1750 | 4474
[15 empty] | COSTO TOTAL MES |  |  |  | 268290
MAYO
No | COMUNIDAD | TRABAJO REALIZADO | EQUIPO | PERIODO |  | DIAS TRABAJADOS | CAMIONES | HRS RETRO | HRS EXC-TRACTOR | HRS TOTAL MAQ TRAB | COMB PRES | COMB BENE | LTS COMB. | $COMB | COSTO CAMIONES | $ RETRO | $ EXC-TRACTOR | COSTO MAQUINARIA | COSTO TOTAL
1 | BO LA CAMPANA/CALLE PATONI | ACARREO DE ARENILLA, ESCOMBRO, TEPETATE, TUBOS, PIEDRA Y DESASOLVE DE ZANJA | RETRO Y CAMION | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 23 | 30 | 90 |  | 90 | 2160 |  | 2160 | 49248 | 27000 | 31500 | 0 | 31500 | 107748
2 | BO SANTA BARABARA/COMUNIDAD | EXCAVAR ZANJA P/RED DE AGUA POTABLE | RETROEXCAVADORA | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 2 |  | 12 |  | 12 | 80 |  | 80 | 1824 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 6024
3 | DANTIBOJAY/EJIDO | ABRIENDO CORTINA PARA BORDO XINDHO | EXCAVADORA 320B | 2022-05-06 | 2022-05-24 | 12 |  |  | 60 | 60 | 100 | 240 | 340 | 7752 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 61752
4 | EJIDO HUICHAPAN/COMUNIDAD | ACARREO DE ESCOMBRO | CAMION VOLTEO | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 1 | 1 |  |  | 0 | 40 |  | 40 | 912 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1812
5 | EL CAJON/COMUNIDAD | EXCAVAR CEPAS P/ POSTES DE LUZ | RETROEXCAVADORA | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2 |  | 10 |  | 10 | 80 |  | 80 | 1824 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 5324
6 | LA ESTACION/RELLENO SANITARIO | ACARREO DE TEPETATE | RETRO Y CAMION | 2022-05-02 | 2022-05-20 | 6 | 5 | 30 |  | 30 | 440 |  | 440 | 10032 | 4500 | 10500 | 0 | 10500 | 25032
7 | LLANO LARGO/EJIDO | EXCAVAR ESTANQUE PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL | EXCAVADORA 320B | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2 |  |  | 10 | 10 |  | 200 | 200 | 4560 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 13560
8 | MAMITHI/COMUNIDAD | EXCAVAR ZANJA PARA RED DE AGUA POTABLE Y TAPAR TUBO | RETROEXCAVADORA | 2022-05-04 | 2022-05-11 | 2 |  | 9 |  | 9 | 70 |  | 70 | 1596 | 0 | 3150 | 0 | 3150 | 4746
9 | MAXTHA/COMUNIDAD | ABRIENDO ACCESO A CALLE | EXCAVADORA 320B | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 3 |  | 12 | 18 | 30 |  | 380 | 380 | 8664 | 0 | 4200 | 16200 | 20400 | 29064
10 | SAN JOSE ATLAN/EJIDO | ACARREO DE PIEDRA BOLA | RETRO Y CAMION | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2 | 4 | 12 |  | 12 |  | 240 | 240 | 5472 | 3600 | 4200 | 0 | 4200 | 13272
11 | TAGUI/AV PRINCIPAL | BACHEO | CAMION VOLTEO | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 1 | 1 |  |  | 0 | 40 |  | 40 | 912 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1812
12 | TLAXCALILLA/COMUNIDAD | ACARREO DE PIEDRA BOLA | RETRO Y CAMION | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2 | 4 | 10 |  | 10 |  | 240 | 240 | 5472 | 3600 | 3500 | 0 | 3500 | 12572
[15 empty] | COSTO TOTAL MES |  |  |  | 282718
JUNIO
No | COMUNIDAD | TRABAJO REALIZADO | EQUIPO | PERIODO |  | DIAS TRABAJADOS | CAMIONES | HRS RETRO | HRS EXC-TRACTOR | HRS TOTAL MAQ TRAB | COMB PRES | COMB BENE | LTS COMB. | $COMB | COSTO CAMIONES | $ RETRO | $ EXC-TRACTOR | COSTO MAQUINARIA | COSTO TOTAL
1 | BO LA CAMPANA/CALLE PATONI | ACARREO DE ESCOMBRO, TEPETATE Y LIMPIEZA DE CALLE | RETRO Y CAMION | 2022-06-04 | 2022-06-23 | 8 | 6 | 18 |  | 18 | 360 |  | 360 | 8208 | 5400 | 6300 | 0 | 6300 | 19908
2 | BOYE/COMUNIDAD | EXCAVAR ZANJA OARA CIMIENTOS Y ACARREO DE ESCOMBRO | RETROEXCAVADORA | 2022-06-16 | 2022-06-22 | 2 |  | 12 |  | 12 | 80 |  | 80 | 1824 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 6024
3 | EJIDO HUICHAPAN/COMUNIDAD | ACARREO DE ESCOMBRO | CAMION VOLTEO | 2022-06-22 | 2022-09-22 | 1 | 1 |  |  | 0 | 40 |  | 40 | 912 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1812
4 | EL APARTADERO/COMUNIDAD | ACARREO DE LUTITA | RETRO Y CAMION | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 3 | 4 | 18 |  | 18 |  | 280 | 280 | 6384 | 3600 | 6300 | 0 | 6300 | 16284
5 | EL CAJON/COMUNIDAD | LIMPIEZA DE CALLE Y ACARREO DE ESCOMBRO | RETRO Y CAMION | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1 | 1 | 4 |  | 4 | 70 |  | 70 | 1596 | 900 | 1400 | 0 | 1400 | 3896
6 | EL SAUCILLO/LAS FRACCIONES | ACARREO DE ARENILLA | CAMION VOLTEO | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 2 | 2 |  |  | 0 | 80 |  | 80 | 1824 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 3624
7 | EL TENDIDO/COMUNIDAD | ACARREO DE LUTITA | RETRO Y CAMION | 2022-06-17 | 2022-06-24 | 1 | 5 |  |  | 0 | 70 |  | 70 | 1596 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 6096
8 | JONACAPA/BO LA SOLEDAD | LIMPIEZA DE BANCO | RETROEXCAVADORA | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 1 |  | 6 |  | 6 |  | 40 | 40 | 912 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 3012
9 | LA ESTACION/RELLENO SANITARIO | ACARREO DE TEPETATE | RETRO Y CAMION | 2022-06-20 | 2022-06-29 | 6 | 4 | 35 |  | 35 | 320 |  | 320 | 7296 | 3600 | 12250 | 0 | 12250 | 23146
10 | SABINA GRANDECOMUNIDAD | CARGAR ESCOMBRO | RETROEXCAVADORA | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 1 |  | 5 |  | 5 | 30 |  | 30 | 684 | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 2434
11 | LA SABINITA/COMUNIDAD | ACARREO DE ESCOMBRO AL COCOL | RETRO Y CAMION | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2 | 5 | 12 |  | 12 | 280 |  | 280 | 6384 | 4500 | 4200 | 0 | 4200 | 15084
12 | LLANO LARGO/EJIDO | EXCAVAR ESTANQUE PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL | EXCAVADORA 320B | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2 |  |  | 10 | 10 |  | 200 | 200 | 4560 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 13560
13 | LLANO LARGO/EJIDO | DESASOLVE DE BORDO | EXCAVADORA 320B | 2022-06-04 | 2022-06-10 | 6 |  |  | 30 | 30 |  | 600 | 600 | 13680 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 40680
14 | MAMITHI/COMUNIDAD | EXCAVAR ZANJA PARA GUARNICION, ACARREO DE ESCOMBRO | RETROEXCAVADORA | 2022-06-08 | 2022-06-30 | 7 |  | 40 |  | 40 | 320 |  | 320 | 7296 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 21296
15 | TAGUI/COMUNIDAD | ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA | CAMION VOLTEO | 2022-06-14 | 2022-06-27 | 3 | 3 |  |  | 0 | 80 |  | 80 | 1824 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 4524
16 | TLAXCALILLA/COMUNIDAD | ACARREO DE TEPETATE Y PIEDRA BOLA | RETRO Y CAMION | 2022-06-01 | 2022-06-04 | 4 | 8 | 35 |  | 35 |  | 600 | 600 | 13680 | 7200 | 12250 | 0 | 12250 | 33130
[15 empty] | COSTO TOTAL MES |  |  |  | 214510

## 1 (hidden)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE MAQUINARIA
INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS
COMUNIDAD | BO EL CALVARIO/COMUNIDAD |  |  |  |  | 1
TRABAJO REALIZADO |  | DESMONTAR TERRENO Y ACARREO DE ESCOMBRO
RETRO Y CAMION |  |  | PERIODO | 2022-04-13 | 2022-04-19
DIAS TRABAJADOS |  | 4 | COMB PRES | 160 | 3040
HRS MAQUINA TRAB |  | 18 | COMB BENEF | 0 | 0
COSTO CAMIONES |  | 900
|  |  | COSTO TOTAL |  | 10240
COSTO MAQUINARIA |  | 6300
COORDINADOR DE MAQUINARIA

## B1 (hidden)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE MAQUINARIA
INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS
COMUNIDAD | BO EL CALVARIO/COMUNIDAD |  |  |  |  | 1
TRABAJO REALIZADO |  | DESMONTAR TERRENO Y ACARREO DE ESCOMBRO
RETRO Y CAMION |  |  | PERIODO | 2022-04-13 | 2022-04-19
COMENTARIO DEL BENEFICIARIO
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO |  |  | COORDINADOR DE MAQUINARIA
NO HAY FOTOGRAFIA

## 2 (hidden)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE MAQUINARIA
INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS
COMUNIDAD | BO EL CALVARIO/EXPOSICION GANADERA |  |  |  |  | 2
TRABAJO REALIZADO |  | ACARREO DE ARENILLA
CAMION VOLTEO |  |  | PERIODO | 2022-04-18 | 2022-04-19
DIAS TRABAJADOS |  | 2 | COMB PRES | 80 | 1520
HRS MAQUINA TRAB |  | 0 | COMB BENEF | 0 | 0
COSTO CAMIONES |  | 1800
|  |  | COSTO TOTAL |  | 3320
COSTO MAQUINARIA |  | 0
COORDINADOR DE MAQUINARIA

## B2 (hidden)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE MAQUINARIA
INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS
COMUNIDAD | BO EL CALVARIO/EXPOSICION GANADERA |  |  |  |  | 2
TRABAJO REALIZADO |  | ACARREO DE ARENILLA
CAMION VOLTEO |  |  | PERIODO | 2022-04-18 | 2022-04-19
COMENTARIO DEL BENEFICIARIO
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO |  |  | COORDINADOR DE MAQUINARIA
NO HAY FOTOGRAFIA

## 3 (hidden)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE MAQUINARIA
INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS
COMUNIDAD | BO LA CAMPANA/CALLE PATONI |  |  |  |  | 3
TRABAJO REALIZADO |  | EXCAVAR ZANJA PARA DRENAJE
EXCAVADORA 320B |  |  | PERIODO | 2022-04-01 | 2022-04-08
DIAS TRABAJADOS |  | 7 | COMB PRES | 700 | 13300
HRS MAQUINA TRAB |  | 42 | COMB BENEF | 0 | 0
COSTO CAMIONES |  | 0
|  |  | COSTO TOTAL |  | 51100
COSTO MAQUINARIA |  | 37800
COORDINADOR DE MAQUINARIA

## 4 (hidden)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE MAQUINARIA
INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS
COMUNIDAD | BO LA CAMPANA/CALLE PATONI |  |  |  |  | 4
TRABAJO REALIZADO |  | ACARREO DE ARENILLA, ESCOMBRO, TEPETATE, TUBOS, PIEDRA Y DESASOLVE DE ZANJA
RETRO Y CAMION |  |  | PERIODO | 2022-04-01 | 2022-04-29
DIAS TRABAJADOS |  | 18 | COMB PRES | 2100 | 39900
HRS MAQUINA TRAB |  | 156 | COMB BENEF | 0 | 0
COSTO CAMIONES |  | 30600
|  |  | COSTO TOTAL |  | 125100
COSTO MAQUINARIA |  | 54600
COORDINADOR DE MAQUINARIA

## 5 (hidden)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE MAQUINARIA
INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS
COMUNIDAD | BO SAN MATEO/RATRO |  |  |  |  | 5
TRABAJO REALIZADO |  | CARGAR ESTIERCOL Y EXCVAR ZANJA
RETROEXCAVADORA |  |  | PERIODO | 2022-04-26 | 2022-04-26
DIAS TRABAJADOS |  | 1 | COMB PRES | 30 | 570
HRS MAQUINA TRAB |  | 4 | COMB BENEF | 0 | 0
COSTO CAMIONES |  | 0
|  |  | COSTO TOTAL |  | 1970
COSTO MAQUINARIA |  | 1400
COORDINADOR DE MAQUINARIA

## 6 (hidden)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE MAQUINARIA
INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS
COMUNIDAD | EL CAJON/COMUNIDAD |  |  |  |  | 6
TRABAJO REALIZADO |  | EXCAVAR FOSA SEPTICA
RETROEXCAVADORA |  |  | PERIODO | 2022-04-05 | 2022-04-05
DIAS TRABAJADOS |  | 1 | COMB PRES | 30 | 570
HRS MAQUINA TRAB |  | 3 | COMB BENEF | 0 | 0
COSTO CAMIONES |  | 0
|  |  | COSTO TOTAL |  | 1620
COSTO MAQUINARIA |  | 1050
COORDINADOR DE MAQUINARIA

## 7 (hidden)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE MAQUINARIA
INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS
COMUNIDAD | JONACAPA/BO LA SOLEDAD |  |  |  |  | 7
TRABAJO REALIZADO |  | ACARREO DE PIEDRA Y EXCAVAR ZANJA
RETRO Y CAMION |  |  | PERIODO | 2022-04-12 | 2022-04-22
DIAS TRABAJADOS |  | 6 | COMB PRES | 440 | 8360
HRS MAQUINA TRAB |  | 18 | COMB BENEF | 0 | 0
COSTO CAMIONES |  | 7200
|  |  | COSTO TOTAL |  | 21860
COSTO MAQUINARIA |  | 6300
COORDINADOR DE MAQUINARIA

## 8 (hidden)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE MAQUINARIA
INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS
COMUNIDAD | LA ESTACION/RELLENO SANITARIO |  |  |  |  | 8
TRABAJO REALIZADO |  | ACARREO DE BASURA
CAMION VOLTEO |  |  | PERIODO | 2022-04-13 | 2022-04-15
DIAS TRABAJADOS |  | 3 | COMB PRES | 120 | 2280
HRS MAQUINA TRAB |  | 0 | COMB BENEF | 0 | 0
COSTO CAMIONES |  | 2700
|  |  | COSTO TOTAL |  | 4980
COSTO MAQUINARIA |  | 0
COORDINADOR DE MAQUINARIA

## 9 (hidden)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE MAQUINARIA
INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS
COMUNIDAD | LA SABINITA/CALLE COCOL |  |  |  |  | 9
TRABAJO REALIZADO |  | ACARREO DE ESCOMBRO
RETRO Y CAMION |  |  | PERIODO | 2022-04-17 | 2022-04-20
DIAS TRABAJADOS |  | 3 | COMB PRES | 240 | 4560
HRS MAQUINA TRAB |  | 4 | COMB BENEF | 0 | 0
COSTO CAMIONES |  | 2700
|  |  | COSTO TOTAL |  | 8660
COSTO MAQUINARIA |  | 1400
COORDINADOR DE MAQUINARIA

## 10 (hidden)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE MAQUINARIA
INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS
COMUNIDAD | MAMITHI/COMUNIDAD |  |  |  |  | 10
TRABAJO REALIZADO |  | EXCAVAR ZANJ PARA RED DE AGUA POTABLE
RETROEXCAVADORA |  |  | PERIODO | 2022-04-29 | 2022-04-30
DIAS TRABAJADOS |  | 2 | COMB PRES | 80 | 1520
HRS MAQUINA TRAB |  | 12 | COMB BENEF | 0 | 0
COSTO CAMIONES |  | 0
|  |  | COSTO TOTAL |  | 5720
COSTO MAQUINARIA |  | 4200
COORDINADOR DE MAQUINARIA

## 11 (hidden)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE MAQUINARIA
INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS
COMUNIDAD | SAN JOSE ATLAN/EJIDO |  |  |  |  | 11
TRABAJO REALIZADO |  | EXCAVAR ZANJA P/ABREVADERO Y EMPAREJAR CAMINO
RETROEXCAVADORA |  |  | PERIODO | 2022-04-11 | 2022-04-12
DIAS TRABAJADOS |  | 2 | COMB PRES | 80 | 1520
HRS MAQUINA TRAB |  | 12 | COMB BENEF | 0 | 0
COSTO CAMIONES |  | 0
|  |  | COSTO TOTAL |  | 5720
COSTO MAQUINARIA |  | 4200
COORDINADOR DE MAQUINARIA

## 12 (hidden)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE MAQUINARIA
INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS
COMUNIDAD | TAGUI/AV PRINCIPAL |  |  |  |  | 12
TRABAJO REALIZADO |  | BACHEO
CAMION VOLTEO |  |  | PERIODO | 2022-04-25 | 2022-04-25
DIAS TRABAJADOS |  | 1 | COMB PRES | 40 | 760
HRS MAQUINA TRAB |  | 0 | COMB BENEF | 0 | 0
COSTO CAMIONES |  | 900
|  |  | COSTO TOTAL |  | 1660
COSTO MAQUINARIA |  | 0
COORDINADOR DE MAQUINARIA

## 13 (hidden)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE MAQUINARIA
INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS
COMUNIDAD | TLAXCALILLA/COMUNIDAD |  |  |  |  | 13
TRABAJO REALIZADO |  | ACARREO DE TIERRA PARA PUENTE Y BACHEO
RETRO Y CAMION |  |  | PERIODO | 2022-04-05 | 2022-04-27
DIAS TRABAJADOS |  | 2 | COMB PRES | 120 | 2280
HRS MAQUINA TRAB |  | 5 | COMB BENEF | 0 | 0
COSTO CAMIONES |  | 1800
|  |  | COSTO TOTAL |  | 5830
COSTO MAQUINARIA |  | 1750
COORDINADOR DE MAQUINARIA

## 14 (hidden)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE MAQUINARIA
INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS
COMUNIDAD | VITEJHE/PUENTE |  |  |  |  | 14
TRABAJO REALIZADO |  | ACARREO DE PIEDRA PARA MAMPOSTERIA
RETRO Y CAMION |  |  | PERIODO | 2022-04-02 | 2022-04-02
DIAS TRABAJADOS |  | 1 | COMB PRES | 80 | 1520
HRS MAQUINA TRAB |  | 5 | COMB BENEF | 0 | 0
COSTO CAMIONES |  | 900
|  |  | COSTO TOTAL |  | 4170
COSTO MAQUINARIA |  | 1750
COORDINADOR DE MAQUINARIA

## 15 (hidden)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE MAQUINARIA
INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS
COMUNIDAD |  |  |  | 15
TRABAJO REALIZADO
PERIODO
DIAS TRABAJADOS |  | COMB PRES | #VALUE!
HRS MAQUINA TRAB |  | COMB BENEF | #VALUE!
COSTO CAMIONES
|  | COSTO TOTAL | #VALUE!
COSTO MAQUINARIA
COORDINADOR DE MAQUINARIA

## 16 (hidden)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE MAQUINARIA
INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS
COMUNIDAD |  |  |  | 16
TRABAJO REALIZADO
PERIODO
DIAS TRABAJADOS |  | COMB PRES | #VALUE!
HRS MAQUINA TRAB |  | COMB BENEF | #VALUE!
COSTO CAMIONES
|  | COSTO TOTAL | #VALUE!
COSTO MAQUINARIA
COORDINADOR DE MAQUINARIA

## B3 (hidden)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE MAQUINARIA
INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS
COMUNIDAD | BO LA CAMPANA/CALLE PATONI |  |  |  |  | 3
TRABAJO REALIZADO |  | EXCAVAR ZANJA PARA DRENAJE
EXCAVADORA 320B |  |  | PERIODO | 2022-04-01 | 2022-04-08
COMENTARIO DEL BENEFICIARIO
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO |  |  | COORDINADOR DE MAQUINARIA

## STATUS UNIDADES (hidden)
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE MAQUINARIA
STATUS DE LA MAQUINARIA
UNIDAD | NO. ECONIMICO | PERIODO |  |  | 2021-03-29 | 2021-03-31 | OBSERVACIONES
|  | LUNES 29 | MARTES 30 | MIERCOLES 31
CAMION VOLTEO FORD 98 | 20 | LA SABINA | LA SABINA | AUDITORIO
CAMION VOLTEO FORD 99 | 22 | AUDITORIO | AUDITORIO | AUDITORIO |  |  | UNIDAD DESCOMPUESTA
CAMION VOLTEO FAMSA 89 | 58 | AUDITORIO | AUDITORIO | AUDITORIO |  |  | UNIDAD DESCOMPUESTA
CAMION VOLTEO DINA 93 | 92 | LA SABINA | LA SABINA | AUDITORIO
RETROEXCAVADORA 416D | 49 | BO ABUNDIO MTZ | BO ABUNDIO MTZ | BO ABUNDIO MTZ
RETROEXCAVADORA 416D | 71 | LA SABINA | LA SABINA | RELLENO SANITARIO
RETROEXCAVADORA 420D | 97 | AUDITORIO | AUDITORIO | AUDITORIO |  |  | UNIDAD DESCOMPUESTA
EXCAVADORA 320B | 46 | AUDITORIO | AUDITORIO | AUDITORIO |  |  | UNIDAD DESCOMPUESTA
EXCAVADORA 325L | 81 | AUDITORIO | AUDITORIO | AUDITORIO |  |  | UNIDAD DESCOMPUESTA
TRACTOR BULLDOZER D6M | 50 | AUDITORIO | AUDITORIO | AUDITORIO