## Hoja1
SUBDIRECCIÓN DE MAQUINARIA
INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS
ENERO
No | COMUNIDAD | TRABAJO REALIZADO | EQUIPO | PERIODO |  | DIAS TRABAJADOS | CAMIONES | HRS RETRO | HRS EXC-TRACTOR | HRS TOTAL MAQ TRAB | COMB PRES | COMB BENE | LTS COMB. | $COMB | COSTO CAMIONES | $ RETRO | $ EXC-TRACTOR | COSTO MAQUINARIA | COSTO TOTAL
1 | BO ABUNDIO MTZ/CALLE ABUNDIO MTZ | LIMPIEZA DE CALLE | RETROEXCAVADORA | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 1 |  | 6 |  | 6 | 40 |  | 40 | 894 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 2994
2 | BO LA CAMPANA/CALLE PATONI | EXCAVAR ZANJA PARA RED DE DRENAJE | RETROEXCAVADORA | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 1 |  | 6 |  | 6 | 40 |  | 40 | 894 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 2994
3 | BOYE/BCO DE TEPETATE | ABUNDAR TEPETATE | EXCAVADORA 320B | 2022-01-20 | 2022-01-25 | 4 |  |  | 20 | 20 | 300 |  | 300 | 6705 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 24705
4 | DANTZIBOJAY/KINDER | ACARREO DE ARENILLA Y GRAVA | CAMION VOLTEO | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 1 | 1 |  |  |  | 30 |  | 30 | 670.5 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1570.5
5 | EJIDO HUICHAPAN/COMUNIDAD | ACARREO DE TEPETATE PARA EMPEDRADO | CAMION VOLTEO | 2022-01-05 | 2022-01-07 | 2 | 2 |  |  |  | 60 |  | 60 | 1341 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 3141
6 | EL SAUCILLO/CALLE 10 DE MAYO | ACARREO DE ARENILLA | CAMION VOLTEO | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 1 | 2 |  |  |  | 40 |  | 40 | 894 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2694
7 | LA CRUZ/COMUNIDAD | BANDEAR EMPEDRADO | CAMION VOLTEO | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1 | 1 |  |  |  | 20 |  | 20 | 447 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1347
8 | LA ESTACION/RELLENO SANITARIO | ACARREO DE TEPETATE | CAMION VOLTEO | 2022-01-14 | 2022-01-28 | 2 | 3 |  |  |  | 120 |  | 120 | 2682 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 5382
9 | LA SABINITA/EJIDO | EXCAVAR ESTANQUE PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL | EXCAVADORA 320B | 2022-01-27 | 2022-01-31 | 3 |  |  | 18 | 18 |  | 300 | 300 | 6705 | 0 | 0 | 16200 | 16200 | 22905
10 | MAMITHI/COMUNIDAD | EXCAVAR ZANJA PARA RED DE DRENAJE Y ACARREO DE PIEDRA | RETRO Y CAMION | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2 | 1 | 10 |  | 10 | 80 | 40 | 120 | 2682 | 900 | 3500 | 0 | 3500 | 7082
11 | SAN JOSE ATLAN/EJIDO | ACARREO DE PIEDRA BOLA | RETRO Y CAMION | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 2 | 5 |  | 5 |  | 120 | 120 | 2682 | 1800 | 1750 | 0 | 1750 | 6232
12 | TLAXCALILLA/COMUNIDAD | ACARREO DE PIEDRA BOLA | CAMION VOLTEO | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 1 | 1 |  |  | 0 | 30 |  | 30 | 670.5 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1570.5
13 | ZAMORANO/COMUNDAD | EXCAVAR FOSAS SEPTICAS | RETROEXCAVADORA | 2022-01-14 | 2022-01-27 | 7 |  | 78 |  | 78 | 650 |  | 650 | 14527.5 | 0 | 27300 | 0 | 27300 | 41827.5
[15 empty] | COSTO TOTAL MES |  |  |  | 124444.5
FEBRERO
No | COMUNIDAD | TRABAJO REALIZADO | EQUIPO | PERIODO |  | DIAS TRABAJADOS | CAMIONES | HRS RETRO | HRS EXC-TRACTOR | HRS TOTAL MAQ TRAB | COMB PRES | COMB BENE | LTS COMB. | $COMB | COSTO CAMIONES | $ RETRO | $ EXC-TRACTOR | COSTO MAQUINARIA | COSTO TOTAL
1 | BO EL CALVARIO/COBAEH | ABRIR CALLE Y EXCAVAR FOSA PARA PUENTE | RETROEXCAVADORA | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 1 |  | 3 |  |  | 30 |  | 30 | 670.5 | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 1720.5
2 | BO LA CAMPANA/CALLE PATONI | EXCAVAR ZANJA PARA RED DE DRENAJE | RETROEXCAVADORA | 2022-02-07 | 2022-02-25 | 14 |  | 87 |  | 87 | 620 |  | 620 | 13857 | 0 | 30450 | 0 | 30450 | 44307
3 | BOYE/COMUNIDAD | ACARREO DE TEPETATE PARA EMPEDRADO Y EXCAVAR ZANJA | RETRO Y CAMION | 2022-02-15 | 2022-02-24 | 3 | 4 | 14 |  | 14 | 175 |  | 175 | 3911.25 | 3600 | 4900 | 0 | 4900 | 12411.25
4 | DONGOTEAY/TIANGUIS GANADERO | ACARREO DE ESCOMBRO DE CANTERA Y ESTENDER MATERIAL Y SACAR TIERRA | RETRO Y CAMION | 2022-02-01 | 2022-02-23 | 10 | 12 | 72 |  | 72 | 760 |  | 760 | 16986 | 10800 | 25200 | 0 | 25200 | 52986
5 | EL APARTADERO/COMUNIDAD | ACARREO DE ARENILLA Y TIERRA Y ARENA | RETRO Y CAMION | 2022-02-16 | 2022-02-28 | 2 | 4 | 6 |  |  | 200 |  | 200 | 4470 | 3600 | 2100 | 0 | 2100 | 10170
6 | EL TENDIDO/COMUNIDAD | ACARREO DE LUTITA | RETRO Y CAMION | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 | 3 | 6 |  |  | 80 | 80 | 160 | 3576 | 2700 | 2100 | 0 | 2100 | 8376
7 | LA ESTACION/RELLENO SANITARIO | ACARREO DE TEPETATE | CAMION VOLTEO | 2022-02-02 | 2022-02-23 | 9 | 16 |  |  |  | 610 |  | 610 | 13633.5 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 28033.5
8 | LA SABINITA/EJIDO | EXCAVAR ESTANQUE PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL | EXCAVADORA 320B | 2022-02-01 | 2022-02-23 | 8 |  |  | 48 |  |  | 800 | 800 | 17880 | 0 | 0 | 43200 | 43200 | 61080
9 | LLANO LARGO/EJIDO | AMPLIACION DE FOSA SEPTICA | EXCAVADORA 320B | 2022-02-23 | 2022-02-28 | 4 | 2 |  | 18 |  |  | 400 | 400 | 8940 | 1800 | 0 | 16200 | 16200 | 26940
10 | SAN JOSE ATLAN/EJIDO | ACARREO DE PIEDRA BOLA Y DESAOLVE DE PUENTE | RETRO Y CAMION | 2022-02-04 | 2022-02-25 | 2 | 3 | 10 |  |  | 30 | 160 | 190 | 4246.5 | 2700 | 3500 | 0 | 3500 | 10446.5
11 | TLAXCALILLA/CALLE PALO ALTO | EMPAREJAR CALLE Y ACARREO DE TEPETATE | RETRO Y CAMION | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 1 | 1 | 6 |  | 6 | 80 |  | 80 | 1788 | 900 | 2100 | 0 | 2100 | 4788
12 | VITEJHE/PUENTE | ACARREO DE PIEDRA BRAZA | RETRO Y CAMION | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 1 | 1 | 4 |  |  | 75 |  | 75 | 1676.25 | 900 | 1400 | 0 | 1400 | 3976.25
13 | ZAMORANO/COMUNIDAD | EXCAVAR FOSAS SEPTICAS | RETROEXCAVADORA | 2022-02-17 | 2022-02-28 | 8 |  | 66 |  |  | 440 |  | 440 | 9834 | 0 | 23100 | 0 | 23100 | 32934
14 | ZOTHE/COMUNIDAD | EXCAVAR ZANJA | RETROEXCAVADORA | 2022-02-19 | 2022-02-19 | 1 |  | 6 |  |  |  | 49 | 49 | 1095.15 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 3195.15
[15 empty] | COSTO TOTAL MES |  |  |  | 301364.15
MARZO
No | COMUNIDAD | TRABAJO REALIZADO | EQUIPO | PERIODO |  | DIAS TRABAJADOS | CAMIONES | HRS RETRO | HRS EXC-TRACTOR | HRS TOTAL MAQ TRAB | COMB PRES | COMB BENE | LTS COMB. | $COMB | COSTO CAMIONES | $ RETRO | $ EXC-TRACTOR | COSTO MAQUINARIA | COSTO TOTAL
1 | BO EL CALVARIO/ECOLOGIA | APOYO PARA TRASPLANTAR ORGANOS | RETROEXCAVADORA | 2022-03-05 | 2022-03-25 | 2 |  | 4 |  | 4 | 60 |  | 60 | 1368 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 2768
2 | BO LA CAMPANA/CALLE PATONI | EXCAVAR ZANJA PARA RED DE DRENAJE, LIMPIEZA DE CALLE Y ACARREO DE ESCOMBRO | RETRO Y CAMION | 2022-03-02 | 2022-03-31 | 14 | 4 | 105 |  | 105 | 1010 |  | 1010 | 23028 | 3600 | 36750 | 0 | 36750 | 63378
3 | BO LA CAMPANA/CALLE PATONI | EXCAVAR ZANJA PARA DRENAJE | EXCAVADORA 320B | 2022-03-18 | 2022-03-31 | 11 |  |  | 55 | 55 | 1100 |  | 1100 | 25080 | 0 | 0 | 49500 | 49500 | 74580
4 | BO SAN MATEO/BIBLIOTECA | ACARREO DE SELLO | CAMION VOLTEO | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 1 | 1 |  |  | 0 | 40 |  | 40 | 912 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1812
5 | BOYE/COMUNIDAD | DESBASTAR CALLE | RETROEXCAVADORA | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 1 |  | 5 |  | 5 | 40 |  | 40 | 912 | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 2662
6 | EL APARTADERO/COMUNIDAD | ACARREO DE GRAVA | CAMION VOLTEO | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 1 | 1 |  |  | 0 | 25 | 80 | 105 | 2394 | 900 | 0 | 0 | 0 | 3294
7 | EL CAJON/CALLE CAPULIN | EXCAVAR ZANJA PARA RED DE AGUA POTABLE Y ACARREO DE LEÑA | RETROEXCAVADORA | 2022-03-11 | 2022-03-13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 110 |  | 110 | 2508 | 0 | 4550 | 0 | 4550 | 7058
8 | EL TENDIDO/COMUNIDAD | ACARREO DE LUTITA | RETRO Y CAMION | 2022-03-04 | 4/3¦ | 1 | 1 | 4 |  | 4 | 60 | 50 | 110 | 2508 | 900 | 1400 | 0 | 1400 | 4808
9 | LA ESCONDIDAD/COMUNIDAD | ACARREO DE ESCOMBRO Y PIEDRA BRAZA | RETRO Y CAMION | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 2 | 2 | 10 |  | 10 | 130 |  | 130 | 2964 | 1800 | 3500 | 0 | 3500 | 8264
10 | LA ESTACION/RELLENO SANITARIO | ACARREO DE BASURA | CAMION VOLTEO | 2022-03-16 | 2022-03-25 | 2 | 2 |  |  | 0 | 70 |  | 70 | 1596 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 3396
11 | LA SABINITA/CALLE COCOL | ACARREO DE DESPERDICIO DE CANTERA | RETRO Y CAMION | 2022-03-03 | 2022-03-17 | 2 | 4 | 6 |  | 6 | 220 |  | 220 | 5016 | 3600 | 2100 | 0 | 2100 | 10716
12 | LLANO LARGO/EJIDO | AMPLIACION DE FOSA | EXCAVADORA 320B | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 1 |  |  | 6 | 6 |  | 100 | 100 | 2280 | 0 | 0 | 5400 | 5400 | 7680
13 | LLANO LARGO/EJIDO | EXCAVAR ESTANQUE PARA CAPTACION DE AGUA | EXCAVADORA 320B | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 7 |  |  | 42 | 42 |  | 700 | 700 | 15960 | 0 | 0 | 37800 | 37800 | 53760
14 | PEDREGOSO/COMUNIDAD | LIMPIEZA DE TERRENO, ABRIR CALLE Y REHABILITACION DE CALLE | RETROEXCAVADORA | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2 |  | 10 |  | 10 | 40 |  | 40 | 912 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 4412
15 | TLAXCALILLA/COMUNIDAD | ACARREO DE PIEDRA BOLA Y TIERRA | RETRO Y CAMION | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 3 | 3 | 6 |  | 6 | 140 |  | 140 | 3192 | 2700 | 2100 | 0 | 2100 | 7992
16 | TLAXCALILLA/COMUNIDAD | EXCAVAR ZANJA PARA RED DE AGUA POTABLE Y ACARREO DE LEÑA | RETROEXCAVADORA | 2022-03-10 | 2022-03-14 | 3 |  | 15 |  | 15 | 80 | 60 | 140 | 3192 | 0 | 5250 | 0 | 5250 | 8442
17 | VITEJHE/CAMINO PRINCIPAL | EXCAVAR ZANJA PARA RED DE DRENAJE | RETROEXCAVADORA | 2022-03-04 | 2022-03-09 | 4 |  | 20 |  | 20 | 160 |  |  | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 7000
18 | ZAMORANO/COMUNIDAD | EXCAVAR FOSAS SEPTICAS | RETROEXCAVADORA | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 1 |  | 5 |  | 5 | 40 |  |  | 0 | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 1750
[15 empty] | COSTO TOTAL MES |  |  |  | 273772